分項施工計畫及施工圖

通則

本章概要

說明執行本契約分項施工計畫及施工圖之規定。

一般規定

乙方應於【規定期限】內，提送各分項及涵蓋本工程整體之施工計畫(圖)等，經工程司及甲方核准後，據以施行。整體施工計畫(圖)及各分項工作計畫一經核准，即成為契約之一部份。

各項計畫及報告書等經工程司或甲方審查核可後，乙方除提送定稿本外並應將其製成光碟片送工程司及甲方備查。

乙方應依據甲方設計圖說、施工規範、投標須知及施工說明書之要求，研提施工計畫，並應以正式送審核可之「整體施工計畫」作為施工之依據，惟於施工中發現有不符甲方設計圖說、施工規範、投標需知及施工說明書之要求時，甲方得要求乙方按甲方設計圖說、施工規範、投標需知及施工說明書之要求施工，乙方不得異議。

甲方倘認為有必要時，得要求乙方限期提供更詳細施工圖樣與資料，俾便審查乙方所提「整體施工計畫」是否得當。乙方若未依規定時限提出「施工計畫」送審致延誤工期者，概由乙方自行負責。

為工程上之需要，工程司得通知乙方提出某部份之足尺大樣，由工程司核准後再行施工；但該項大樣如與設計圖說、施工規範、投標需知及施工說明書有不符之處，乙方應先聲明，否則雖經工程司核可，仍應由乙方負責。

「整體施工計畫」及各分項工作計畫雖經甲方審查核可，然乙方不得藉以減輕其負責完成本工程一切責任與義務或減輕其送審資料正確性之責任。施工期間如基於工地現場實際需要辦理變更設計或有辦理修正計畫之必要時，乙方應先徵得甲方核可後辦理，惟其成敗仍應由乙方自行負責。

乙方提送之任何計畫不論工程司核准與否，均不免除乙方依契約所應負之責任。

產品

整體施工計畫

乙方於施工前應依據設計圖說、調查成果及附近之地形、道路、建築物、埋設物等工址現況環境等施工條件綜合檢討後擬定「施工計畫」據以執行。施工計畫之內容應包括但不限於以下項目(視實際狀況酌予增減)：

工程概要

工程概述：按設計圖說述明工程名稱、施工地點、工期、工程內容與數量、工程目的、工作面數、施工方法等。

工地組織：

專任工程人員、工地負責人(工地主任)、品質管理人員、職業安全衛生管理人員、工地員工。

上述人員需填明學歷、經歷，其中專任工程人員、工地負責人(工地主任)、品質管理人員及職業安全衛生管理人員及特殊作業人員均需附合格證書及勞保證明文件影印本。

依契約規定之工地組織及人力中，應聘雇專職丙級下水道用戶排水設備配管技術士及承裝技工(丙級下水道用戶排水設備配管技術士或96年度以前依自來水管承裝技工考驗合格證(明)書、自來水(水)管技工考驗合格證(明)書、水管裝設技工考驗及格證書後，參加內政部營建署舉辦之下水道用戶排水設備技術訓練(含新訓及補訓)合格取得訓練證明文件，經換領內政部所發「下水道用戶排水設備承裝技術訓練合格證書」)。[人數依第01110章規定]

施工應變計畫：含緊急應變聯絡體制(含單位名稱、人員姓名、職稱及24小時聯絡通訊資料等)，緊急保安體制。

施工預定進度：依據本工程契約所定工期擬定施工進度網狀圖。

勞務計畫：依據施工網狀圖，充分考量各種作業之工作條件及安全衛生等，就必要之技工、工作時間及人員，製作人員配置計畫。

使用材料及機械管理計畫：各種工法主要施工材料與施工機械一覽表。

工地現況

環境調查、鄰房調查(含前巷、側後巷施工可能影響範圍內建築物之現況數位照片檔案)及交通狀況調查等。

地上、地下結構物及鄰近房屋之影響及防護方法。

地質狀況。

臨時設備及設施

工地辦公室、材料倉庫等位置與構造物等均以圖示說明，消防設備、急救設備及火災防護人員配備。

臨時施工便道、棧橋及施工架：構造及位置等均以圖表表示說明，施工架及棧橋應檢附結構計算書及施工法。

排水工程：抽水機使用容量、揚程、台數、配置及排水處理狀況說明。

電器設備：含動力與照明設備。

主要施工項目說明(含土建、管線、…等)

施工機械：施工機械一覽表包含本工程施工機具數量及型式選定、機種、構造、能力特點、適用土質、適用管徑、管底至混凝土封底面距離、製造廠商說明，並附型錄及各部位照片(至少1份)，製作圖說機能詳細圖(包括驅動設備及其他必要配備等)。

明挖埋設之每個路段開挖計畫(包含適用時機、施工方法、步驟)

明挖埋設之擋土支撐計畫

明挖埋設之管線安裝計畫

明挖埋設之袪水計畫

推進施工之工作井施築計畫：包括採用何種施工法、其位置平面圖、斷面圖、擋土設施類別及構造圖、使用機械，並附應力計算書及廢土清理處置方法。如需使用泥水時，應提送泥水處理及處置計畫（含泥水處理設施功能計算書）。

推進施工之輔助工法計畫：

土質改良：含施工目的、技術負責人、注入材料種類成份、注入改良範圍、注入量、注入方式(工地配置、使用機械、注入壓力、吐出量、膠化時間、壓力、注入順序)，施工管理方法說明(品質、數量、配比試驗、廢棄材料處理、排水處理、施工網狀圖等)，其所使用之材料應為無公害型，倘於施工期間或完工後，因滲漏導致污染地下水等違反相關法規之情事者，概由乙方自行負責。

其他輔助工法：如背填灌漿、工作井設施、管周滑材等，應依前款項目說明之。

推進施工之管線推進及裝接計畫：包括推進管設計(承載力、軸向推進力、容許推進長度)及結構計算，其不得小於設計圖說之規定；採用管材種類，其防蝕之規格、檢驗，不得低於施工說明書規定。推進機械配備、發進及到達開口設備、運搬設備、廢泥水(土)處理、管線推進方向測量方法、滑材與背填灌漿選定、配比、管接頭防水處理等。

推進施工之防水工程計畫(包括管接頭、鏡面工等)

既設人孔銜接計畫：應針對本工程污水管線接入既有工作井與人孔，及與其它既有管線人孔銜接部分，予以詳細說明，內容至少包括工程配置、施工方法與程序、工地安全防護措施、安全監測、接入既有系統之維護及有害氣體監測等項目。

人孔及陰井吊裝或施築計畫：包括大小、詳細構造圖、吊裝或施築方法及框蓋及座送審資料。

回填及剩餘土石方處理計畫

安裝或推進完成後之漏水試驗計畫

管道閉路電視檢視計畫

其他安裝、施工之各項細則

管材，內容至少包括：

管材原版型錄及製造廠商名稱。

管材相關製造、安裝施工及檢驗標準、國家標準或國際標準，若為國際標準非中文者，應檢附中文翻譯。

實績表應包括日期、甲方(含聯絡人及電話)、工程名稱、工法、管徑、長度及埋深等。

管材應力計算：包括軸向應力、抗外壓強度、厚度及接頭型式等。(推進施工)

檢/試驗計畫。

進度管理(含預定進度表、施工網狀圖等)

「預定進度表」應表示各項工作之起始日期、自開工至完工為止每月各主要工程之預估進度，及本工程之預估總進度。進度之估算應以估計可完成並請領之工程金額為計算基準。並應於施工網狀圖上標出本工程施工之要徑，俾供嗣後檢核工期之依據。

網圖及網圖分析應註明每一作業項目之最早及最遲開始時間，作業所需時間、要徑及浮時。

材料檢(試)驗計畫

依據本工程施工說明書相關規定提出材料檢(試)驗計畫，內容至少包括材料名稱、規格、尺寸、廠牌、數量、採樣頻率、樣品數量、檢驗項目、檢驗方法(規範)、取樣地點、檢驗單位(資格合符契約規定之檢驗機構)等。

環境維護計畫

就本工程施工過程中所可能產生之環境傷害加以防護，以減少對居民生活空間之衝擊，尤應詳細規劃噪音防治與震動管制事項，力求維持環境之安適妥善。

汛期防災計畫

就本工程施工過程中所可能於汛期間有受颱風、豪雨影響安全或致災之虞，其工地防災作業，重點如下：

充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。

訂定汛期工地防災自主檢查表，檢查填報頻率為汛期間每月至少一次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，亦應迅即檢查填報。

職業安全衛生管理計畫(包括工程概述、安全衛生管理體制、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、作業標準與程序、健康管理、安全衛生教育訓練、自動檢查計畫、其他配合管理事項、緊急應變計畫、矯正及預防措施、品管作業文件紀錄管理職業安全衛生管理組織及其權責、自動檢查計畫、安全衛生設施配置、災害預防及應變、職業安全衛生管理人員巡視工地之做法、各項作業之標準作業程序及安全作業標準等)

交通及一般保安措施。

對臭味、噪音、振動、地盤沈陷等預防措施說明。

臨時便道、廢棄土方處理場、廢棄物運送方式、運輸路線及機械使用等管理說明。本工程進行中產生之廢棄土方處理及廢棄物運送計晝，均須依廢棄物清理法、噪音管制法、水污染防治法、空氣污染防治法等有關規定審慎規劃。

安全衛生教育訓練：依職業安全衛生法及相關規定對工地作業人員所從事工作及預防災害之一般應注意事項、機器設備使用方法、危險物使用方法之安全衛生教育訓練提出說明。

施工應變計畫：對遭遇地震、淹水、流砂、土崩、流水、礫石層及障礙物等困難所應採取之因應措施及沿途地上構造物預防災害之監測計畫等。

其他分項計畫依各章規定辦理。

執行

（空白）

計量與計價

本章工作有關費用除另有規定者外，均已包含於契約金額內，不另計量及計價。

〈本章結束〉