工程會議

通則

本章概要

本章說明執行契約工作有關會議之規定。

工作範圍

定期性會議

進度會議

協調會議

品質管理會議

安全衛生會議(含協議組織會議)

其他工程會議

不定期性會議

工地會議，包括施工前會議、開工會議

界面協調會議

緊急狀況應變會議

其他工程會議

上述會議視需要或有效性，可合併辦理。

相關章節

        - 第01103章--進度管理

        - 第01310章--計畫管理

        - 第01312章--工作協調

        - 第01330章--資料送審

        - 第01450章--品質管理

        - 第01574章--職業安全衛生

產品

開會通知

開會通知內容包括開會事由、時間、地點、主持人、出(列)席單位或人員、議程、討論事項及相關資料，以利會議有效進行。

會議紀錄

會議紀錄應包括會議名稱、開會及散會時間、會議地點、出（列）席單位或人員名稱及其簽字、報告事項、討論事項及結論等，並由主席及紀錄分別簽署。

執行

開會通知、會議進行與紀錄

會議召開單位應考量出(列)席單位或人員情況，於開會前[5天]發出書面會議通知，不定期會議若事出急迫，得以口頭方式通知。

各類會議之出席，依據下列邀請該次會議相關單位、人員：

業主。

承包商之專案經理、工地主任、時程管理人員、品管人員、安全衛生管理人員、介面協調人員、監工人員、領班、工人。

承包商之分包商、供應商。

有關政府機構之代表、管線單位。

本工程之關聯承包商。

與工程有關之利害關係人。

各類會議可由下列選擇有關議程：

說明開會事由，介紹出(列)席單位或人員與職責。

確認前次會議紀錄，前次會議決議事項處理情形。

自前次會議後所完成之工作。

各工作執行報告：施工或安裝計畫、品質計畫、環境與衛生、界面協調配合、勞工安全、施工機具、材料/設備查驗/檢驗、人力資源。

進度檢討與落後之補救措施。

變更設計檢討：變更方案、技術可行性、金額增減。

工地現場狀況、遭遇之困難、採行措施之適當性。

下一階段之工作計畫。

業主、顧問、承包商、分包商之組織人力與權責。

有關法令與規定之解釋。

契約文件之解釋，契約條款、規範、圖說及其他文件中之真意、疑義、錯誤、遺漏等。

災害統計分析、災害應變、緊急救援、善後重建、未來預防措施。

其他事項。

會議進行

會議主持人應瞭解開會之目的與可能的結論，充分掌握議程與時間，適當鼓勵或停止人員發言，使會議有效進行。

會議召開單位應製作紀錄，並於會議結束後[7天]內，將會議紀錄分發給出席單位或人員。

各單位於收到會議紀錄後應核對紀錄事宜，如有異議，應適時[7天內]向紀錄單位提出。

週進度會議

開工後一週內，承包商應召開第一次進度會議。於會議中說明進度表之使用目的、準備及時程管理要求。往後承包商應每週安排例行之進度會議，主要檢討詳細進度表上的工作進展。

月進度會議

月進度會議涵蓋整體工作的進展，基本包括該月進度、品質控制、安全衛生及介面協調。會議於每月固定的時間舉行。承包商亦可視工程之需要，召開臨時會議。

施工前會議

在決標後至發出開工通知前，由業主召開施工前會議。該會議之目的為介紹出席人員，建立聯繫管道，並確認承包商瞭解本計畫之品保／品管及安全規定。

開工會議

承包商應與工程司會商，於收到開工通知[20日]內，召開開工會議。

界面協調會議

工程進行時，與公、民營管線單位、政府機關、及在工地內或鄰近工地之其他承包商發生介面問題需協調時，召開界面協調會議，以求消除或減少工程之延誤，並避免與該等單位之工作形成衝突。

緊急狀況應變會議

工地發生緊急狀況時，緊急狀況應變中心立即開始運作，隨時掌握災情，並進行搶救事宜。同時將現場狀況通報業主及相關單位後，召開緊急狀況應變會議。

乙方於工程執行期間，應依甲方或工程司之要求，出席各項會議並做各種簡報。

計價

計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉