| 乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工) |  |  |  |  |  |  |  | 符號說明： | ●辦理 |  | ○協辦 |  | □監督 |  | △督導 |  | ▲審查 | ☆審定 | ★核定 |  | ◎備查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 篇/章碼 |  | 篇/章名 |  | 提送資料 | 承造人 (承攬廠商) | 提送(送審)期限 |  |  |  | 監造人 |  | 設計人 |  | 起造人 |  | 定稿本份數 (至少) |  |  |  | 備註 |  |
| 01110 |  | 工作概要 |  | 開工報告 | ● | 開工日之前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 營造綜合保險單 | ● | 開工日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 1正1副 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 繳交營建工程空氣污染防制費 | ● | 開工日之前 |  |  |  | □ |  |  |  | △ |  | 依管理單位規定 |  |  |  |  |  |
| 01183 |  | 分項施工計畫及施工圖 |  | 整體施工計畫(含施工前照片檔案等)(含電子檔) | ● | 決標日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01310 |  | 計畫管理 |  | 管理組織 | ● | 決標日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工進度網狀圖(含工期檢討表及預計每月資金流量表等)(含電子檔) | ● | 決標日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 趕工計畫(含電子檔) | ● | 依工程司規定辦理 |  |  |  | ▲ |  |  |  | △◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01321 |  | 施工照相及攝(錄)影 |  | 照相計畫(含電子檔) | ● | 附於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 攝(錄)影計畫(含電子檔) | ● | 附於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工照片(含電子檔) | ● | 依工程司規定辦理 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工紀錄影片(含電子檔) | ● | 辦理驗收前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01330 |  | 資料送審 |  | 施工製造圖(電腦圖檔媒體)[視需要] | ● | 依工程司規定辦理 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作圖(電腦圖檔媒體)[視需要] | ● | 依工程司規定辦理」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01314 |  | 工程會議 |  | 開工會議開會通知 | ● | 「開工」日起30天之內 |  |  |  | □ |  |  |  | △ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01450 |  | 品質管理 |  | 品質管理計畫(含電子檔) | ● | 決標日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 製造商說明書[視需要] | ● | 依工程司規定辦理」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01500 |  | 施工設施及臨時管制 |  | 工地會議室、工地辦公室使用證明文件 | ● | 「開工」日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 土石方處理計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料機具堆置土地使用證明文件 | ● | 「開工」日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01523 |  | 施工安全衛生及管理 |  | 安全衛生管理計畫(含電子檔) | ● | 決標日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01532 |  | 開挖臨時覆蓋板及其支撐 |  | 覆蓋板施工計畫(含電子檔) | ● | 附於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01556 |  | 交通維持 |  | 交通維持計畫(修訂版)(含電子檔) | ● | 依甲方或工程司規定辦理 |  |  |  | ▲ |  |  |  | △◎ |  | 依審查單位規定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道路挖掘路權申請文件(含電子檔) | ● | 依甲方或工程司規定辦理 |  |  |  | □ |  |  |  | △ |  | 依路權單位規定 |  |  |  |  |  |
| 01572 |  | 環境保護 |  | 環境保護執行計畫(含電子檔) | ● | 附於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 逕流廢水污染削減計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 01574 |  | 職業安全衛生 |  | 施工階段風險評估報告 | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全衛生工作守則 | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | □ |  |  |  | △ |  | 依主管機構規定 |  |  |  | 副知甲方及工程司 |  |
|  |  |  |  | 向檢查機構申請審查丁類危險性工作場所審查 | ● | 使勞工作業前50天之前 |  |  |  | □ |  |  |  | △ |  | 依檢查機構規定 |  |  |  | 副知甲方及工程司 |  |
| 01725 |  | 施工測量 |  | 測量計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 測量報告(含電子檔) | ● | 「開工」日起70天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  | 含技師簽證 |  |
| 01781 |  | 竣工文件 |  | 工程竣工報告表 | ● | 竣工日之前或竣工當日 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 竣工資料庫等相關資料之電子檔及書面報告(含電子檔) | ● | 報請竣工前15天之前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 依主辦單位規定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 匯入內政部營建署「下水道資料庫」相關資料之電子檔 | ● | 報請竣工前15天之前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 依主辦單位規定 |  |  |  |  |  |
| 02210 |  | 地下調查(如有) |  | 地質鑽探計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地質鑽探報告(含電子檔) | ● | 「開工」日起80天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  | 含技師簽證 |  |
| 02210 |  | 地下調查 |  | 試挖計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 試挖報告(含地下埋設物及構造物調查)(含電子檔) | ● | 試挖後隨時彙整，並整理成冊 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02240 |  | 袪水 |  | 袪水施工計畫(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02251 |  | 地下構造物保護灌漿 |  | 分項施工計畫(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02252 |  | 公共管線系統之保護 |  | 分項施工計畫(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02253 |  | 建築物及構造物之保護 |  | 沉陷安全監測計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全監測報告(階段性)及監測記錄數據電腦檔光碟片(含電子檔) | ● | 每月5日之前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  | 含技師簽證 |  |
|  |  |  |  | 安全監測報告(全程)及監測記錄數據電腦檔光碟片(含電子檔) | ● | 完成後30天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  | 含技師簽證 |  |
| 02255 |  | 臨時擋土樁設施 |  | 擋土支撐計畫及工作圖(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02256 |  | 臨時擋土支撐工法 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 02291 |  | 工程施工前鄰近建築物現況調查 |  | 鄰房現況鑑定計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鄰房現況鑑定報告(含電子檔) | ● | 主體工程作業前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  | 經甲方或工程司同意得分區域提送 |  |
| 02319 |  | 選擇材料回填 |  | 使用材料協力廠商資格證明文件 | ● | 「開工」日起50天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02742 |  | 瀝青混凝土舖面 |  | 使用材料協力廠商資格證明文件 | ● | 「開工」日起50天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02751 |  | 水泥混凝土舖面 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 02764 |  | 標誌 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 02898 |  | 標線 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 03050 |  | 混凝土基本材料及施工一般要求 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 03377 |  | 可控制性低強度回填材料 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 02532 |  | 污水管線附屬工作 |  | 使用材料協力廠商資格證明文件 | ● | 「開工」日起50天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02533 |  | 污水管管材 |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 02534 |  | 污水下水道用戶接管工程埋設施工 |  | 建築物排水調查計畫(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 違建查報計畫(含電子檔)[視需要] | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣導計畫(含電子檔) | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | △◎ |  | 3 |  |  |  | 經甲方或工程司同意得分區域提送 |  |
|  |  |  |  | 居民溝通協調計畫(含電子檔) | ● | 合併於「整體施工計畫」 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 位於側後巷主要排水出口處施工寬度不足調查表(含電子檔) | ● | 「開工」日起50天 文件應以區、里、街廓為單元造冊 |  |  |  | ▲ |  |  |  | △◎ |  | 3 |  |  |  | 經甲方或工程司同意得分區域提送 |  |
| 02534 |  | 污水下水道用戶接管工程埋設施工 |  | 公告污水用戶接管執行範圍名冊 | ● | 以里為單元造冊，開工日起70工作天之內提送第1個里，接續每30工作天之內提送至少1個里 |  |  |  | ▲ |  |  |  | △◎ |  | 依主辦單位規定 |  |  |  | 經甲方或工程司同意得分區域提送 |  |
|  |  |  |  | 已完成用戶接管之基本資料.csv檔 | ● | 每年1月5日、5月5日及9月5日及竣工前 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 依主辦單位規定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已完成用戶接管之「用戶水籍」資料 (含「污水下水道用戶接管委託書」) | ● | 每年1月25日、5月25日及9月25日前、申報竣工時 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 依主辦單位規定 |  |  |  |  |  |
| 02535 |  | 下水道用戶接管附屬設施 |  | 使用材料協力廠商資格證明文件 | ● | 「開工」日起50天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02536 |  | 下水道閉路電視檢視(如有) |  | 閉路電視檢視施工計畫 | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 「檢視影片光碟」、「下水道人孔調查表」、「下水道閉路電視檢視工作紀錄」、「管線異常狀況統計表」與圖片 | ● | 「開工」日起50天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ◎ |  | 3(不含估驗及驗收) |  |  |  | 經甲方或工程司同意得分區域提送 |  |
| 02537 |  | 下水道人孔整建施工(如有) |  | 人孔整建施工計畫 | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 02538 |  | 下水道管線整建免開挖施工(如有) |  | 管線整建施工計畫 | ● | 「開工」日起15天之內 |  |  |  | ▲ |  |  |  | ★ |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 附註： (1)本表根據施工說明書內容摘錄重要送審規定，如有變更或不足部分，依甲方或工程司指示，以契約及施工說明書等相關規定為執行依據。 (2)請乙方確實依照本表提送期限送審，以免違反契約規定。 (3)本表格主要名詞之定義及使用符號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名詞 | 使用符號 |  | 定義 |  |  |  | 名詞 | 使用符號 | 定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理 | ● |  | 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。 |  |  |  | 審查 | ▲ | 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協辦 | ○ |  | 協助辦理相關工作事項。 |  |  |  | 審定(複核) | ☆ | 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督 | □ |  | 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。 |  |  |  | 核定 | ★ | 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 督導 | △ |  | 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 |  |  |  | 備查 | ◎ | 收執存查或核符後收執存查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |