臨時擋土樁設施

通則

本章概要

本項工作包括以鋼板樁、鋼軌樁、H型鋼樁、連續壁、預壘樁及其他工法或木板樁等所做的開挖擋土設施。「開挖臨時覆蓋板屬於第01532章--開挖臨時覆蓋板及其支撐」之範圍，臨時擋土支撐工法屬於「第02256章--臨時擋土支撐工法」之範圍。

擋土設施依下列規定辦理：

擋土設施須能支持[臨時覆蓋板]土壓力、管線設施之載重、裝備、交通及施工之載重，以利永久性構造物之安全及迅速施工，在許可範圍內並防鄰近建築物、構造物及管線設施之遭破壞。

擋土設施之底部須低於主開挖之底面足以防止底部土壤之側向及垂直移動。

所有桿件須能支撐施工中可能產生之最大載重。

[依「第02256章--臨時擋土支撐工法」使用支撐，橫檔以及地錨做為板樁或預壘樁等的水平支撐，支撐須於中間加適量的水平及垂直固定以防側潰。]

工作範圍

擋土樁設施依材料可分類為

木材擋土樁設施(木板樁)

鋼材擋土樁設施(鋼板樁)

合成材擋土樁設施(鋼軌樁/H型鋼樁+木/鋼襯板+水平支撐、鋼板+水平支撐)

門型框架(立柱+橫擋+鋼板+水平支撐)

相關章節

第01532章--開挖臨時覆蓋板及其支撐

第02256章--臨時擋土支撐工法

第02266章--連續壁

第02344章--鑽孔與灌漿

第03210章--鋼筋

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 61 R2001	卜特蘭水泥

CNS 560 A2006	鋼筋混凝土用鋼筋

CNS 3036 A2040	卜特蘭水泥混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物

CNS 3268 E1008	普通鋼軌

CNS 5083 A2076 	H型鋼樁

CNS 7851 A2109	鋼板樁

CNS 12283 A2219	混凝土用化學摻料

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

提送有關擋土設施之設計書，施工程序及工作圖，並詳細說明擬採用之型樁及工法。

工作圖上應標明現有之街道及鄰近建築物之相對位置。

提供排除現有地下公共管線干擾之方案，應於工作圖上標明其細節。

標明擬採用擋土樁打設順序及使用機具。

廠商資料

產品

材料

鋼板樁：連鎖型應符合[CNS 7851 A2109]之規定。

鋼軌樁：應符合[CNS 3268 E1008]之規定。

H型鋼樁及L型角鋼：應符合[CNS 5083 A2076]之規定。

鋼筋：應符合[CNS 560 A2006]之規定。

水泥：應符合[CNS 61 R2001]之規定。

施工

鋼板樁擋土樁設施

鋼板樁用於地下構造物為避免周圍發生坍陷，在開挖及構築工作進行時，用以擋土或擋水之用。凡為完成鋼板樁擋土壁包括施打、防漏及拔樁等工作所需之一切人力、材料、設備、動力、工作架、安全設施及其他有關之工作均為本工程範圍。

施工之要求

開工前應依照圖示位置放樣。

在打樁周圍30m範圍內，如有不足7天齡期之混凝土時，不得打設鋼板樁。

施打鋼板樁前，應先進行探查試挖工作，樁位處如有障礙物，必須事先清除乾淨方可施打。

鋼板樁之吊裝應儘量利用樁頂之頂孔釣吊，如因特殊情形須捆紮樁身吊裝時，應在捆紮處以木片麻繩等物加以保護，俾免板樁接槽受損。

鋼板樁施打前應詳細檢查，如發現槽縫有彎曲或受損，應妥為整修並將槽縫部份所附塵垢及其他一切不潔雜物徹底清除，並塗以油脂以利施打，施打時須隨時注意其接槽是否緊密。

鋼板樁之施打與拔除都應採用足夠能量之打樁機與拔樁機。

鋼板樁入土深度應依工作圖所示施工，施工過程中如無法打至設計深度時，應請示監造單位決定是否繼續施打。

鋼板樁作擋土擋水應用時應配合設計圖裝設支撐、橫檔、角撐、中間柱、回撐橫檔、拉桿等以免因受土壓而傾倒，致生意外。

拔樁時需以填砂並灌水隨拔隨填滿間隙，如有危及鄰近構造物或附近地面產生變異之情形時，除應立即停止拔樁工作外，並應立即改善並加強安全措施。

施工方法

清除施打鋼板樁經過未知所有的地下障礙物。

進行導溝開挖、設置導軌。

架設並施打板樁，將約20片之鋼板樁沿著導軌先行打入到可以直立之深度為止，豎立時相鄰兩樁須完全聯鎖。

鋼板樁之打入應視施工情況分2～4次來回打入，以維持打設方向之平直。

重覆(3)與(4)兩步驟打設鋼板樁，直至全部鋼板樁打設完成為止。在此過程應視實際施打狀況，可調整每批鋼板樁豎立之數量及打入之次數。

鋼軌樁(I型鋼)襯板擋土樁設施與H型鋼襯板擋土樁設施。

本施工方法係以鋼軌或H型為樁柱，間隔打入土層依隨開挖作業之進行於樁間嵌入橫板條，並填土於其背後之擋土樁設施，包括人工、材料、機具、動力等均為本工作範圍。

擋土設施所用之材料

樁柱之規格尺度應依圖示規定。

如圖未予規定則橫板條以杉木或柳安為材，厚度不小於[1.8cm]。

施工方法

樁柱應依圖示間隔配置，於吊放打入前樁柱須校正垂直，再利用自由體落錘及捲揚機打入地中。

若地盤堅硬不易打入時，樁柱尖端應加以補強。

開挖時先以機械挖掘至樁面止，其須嵌入橫板條之部份則以人工挖掘。

橫板條應配合樁柱打設精度於現場裁切，自開挖面沿樁柱由下而上嵌放，以楔子塞緊並加釘角材，撐桿以防板條脫落。

嵌放橫板條時，每嵌二片須即於壁背填土。

橫板條擋土面如有積水、湧水等現象則在橫板條背後裝入麻袋以防止砂土流失或在背填土內灌入水泥使其堅固。

頂繫梁應依圖示規定辦理。

拔除樁柱時，應隨拔隨灌砂以防空隙造成土壤移動。

門型框架設施

門型框架用於管溝開挖為避免周圍發生坍陷，在開挖及構築工作進行時，用以擋土之用。凡為完成門型框架設施包括製作、吊放及吊離等工作所需之一切人力、材料、設備、動力、工作架、安全設施及其他有關之工作均為本工程範圍。

擋土設施所用之材料

設施之規格尺度應依圖示規定。

如圖未予規定則依結構計算結果辦理。

施工方法

應先以機械挖掘至深度1.5公尺止，再以鋼襯鈑及水平支撐進行臨時擋土。

繼續挖掘至預定深度後吊放門型框架組。

吊離門型框架組時，應立即回填以防空隙造成土壤移動。

檢驗

(空白)

計量與計價

計量

臨時擋土樁設施如鋼板樁、鋼軌樁襯板與H型鋼襯板、門型框架設施則以【進行公尺，註明深度】計量。

開挖臨時覆蓋板屬於「第01532章--開挖臨時覆蓋板及其支撐」之計量範圍，臨時擋土支撐工法屬於「第02256章--臨時擋土支撐工法」之計量範圍。

計價

按契約價目表所列之單價給付，該項單價內已包括為完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、及運輸等費用。

開挖臨時覆蓋板屬於「第01532章--開挖臨時覆蓋板及其支撐」之計價範圍，臨時擋土支撐工法屬於「第02256章--臨時擋土支撐工法」之計價範圍。

〈本章結束〉