## 清疏量統計表
113年度高雄市中小排水清疏施工統計表(資料時間113/10/31)
編號 | 行政區 | 計劃清疏長度(m) | 計劃清淤量(m3) | 實際清疏長度(m) | 實際清淤量(m3) | 完成率
1 | 甲仙區 | 2480 | 2397.5 | 2480 | 2397.5 | 100%
2 | 六龜區 | 2480 | 2397.5 | 2480 | 2397.5 | 100%
3 | 杉林區 | 6398 | 6299 | 5948 | 5886 | 93.44%
4 | 美濃區 | 19707 | 16099 | 19127 | 16009 | 99.44%
5 | 旗山區 | 10283 | 6664 | 10283 | 6664 | 100%
6 | 茄萣區 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | 阿蓮區 | 2146 | 639 | 2146 | 639 | 100%
8 | 湖內區 | 2760 | 250.8 | 2380 | 213.6 | 85.17%
9 | 路竹區 | 9654 | 1500.3 | 8777 | 1364.9 | 90.98%
10 | 永安區 | 2360 | 399.2 | 2510 | 399.2 | 100%
11 | 岡山區 | 7855 | 1122.5 | 7015 | 1063.5 | 94.74%
12 | 燕巢區 | 1040 | 302 | 1040 | 202 | 66.89%
13 | 彌陀區 | 4600 | 726.2 | 3890 | 660.2 | 90.91%
14 | 梓官區 | 3725 | 301.8 | 3000 | 262.2 | 86.88%
15 | 橋頭區 | 1780 | 543 | 1930 | 543 | 100%
16 | 大社區 | 2415 | 376.875 | 2415 | 376.875 | 100%
17 | 大樹區 | 15798 | 7036.625 | 15798 | 7036.625 | 100%
18 | 楠梓區 | 1560 | 131.44 | 1560 | 131.44 | 100%
19 | 仁武區 | 4293 | 974.625 | 4293 | 974.625 | 100%
20 | 左營區 | 44 | 0 | 44 | 0 | 100%
21 | 鳥松區 | 3620 | 800.5 | 3620 | 800.5 | 100%
22 | 鼓山區 | 9422.3 | 1557.04 | 9422.3 | 1557.04 | 100%
23 | 三民區 | 483 | 107.5 | 483 | 107.5 | 100%
24 | 前金區 | 1423.8 | 0 | 1423.8 | 0 | 100%
25 | 苓雅區 | 1284 | 0 | 1284 | 0 | 100%
26 | 鳳山區 | 1424 | 419.5 | 1424 | 419.5 | 100%
27 | 大寮區 | 10745 | 3358.75 | 10745 | 3358.75 | 100%
28 | 前鎮區 | 1427 | 0 | 1427 | 0 | 100%
29 | 小港區 | 3661 | 330.8 | 3661 | 330.8 | 100%
30 | 林園區 | 7390 | 1986.25 | 5030 | 1986.25 | 100%
總計 |  | 143731.1 | 56721.705 | 135636.1 | 55781.505 | 98.34%

## 清疏地點
1 | 甲仙區 | 豬灶溪
2 | 甲仙區 | 羌埔溪
3 | 甲仙區 | 油礦溪
1 | 六龜區 | 文武里復興溪
2 | 六龜區 | 新寮里三民橋西勢坑溪
1 | 杉林區 | 茶亭新庄小溪
2 | 杉林區 | 火公野溪
3 | 杉林區 | 感恩橋上下游
4 | 杉林區 | 美光橋上下游
5 | 杉林區 | 樂善堂橋上下游
6 | 杉林區 | 光復橋上下游
7 | 杉林區 | 大愛橋下游
8 | 杉林區 | 大愛園區土溝
1 | 美濃區 | 成功新村排水清疏工程
2 | 美濃區 | 精忠新村2號排水清疏工程
3 | 美濃區 | 忠孝路二段38巷排水清疏工程
4 | 美濃區 | 永安路(屏東客運、敬字亭旁)排水清疏工程
5 | 美濃區 | 圓山街旁排水清疏工程
6 | 美濃區 | 中山路二段32巷(久井加油站)排水清疏工程
7 | 美濃區 | 東合橋旁道路側溝清疏工程
8 | 美濃區 | 福安街41號排水清疏工程
9 | 美濃區 | 成功新村29-87號排水清疏工程
10 | 美濃區 | 大埤頭排水清疏工程
11 | 美濃區 | 柳樹塘11及23號旁排水清疏工程
12 | 美濃區 | 大埤頭伯公坑溪
13 | 美濃區 | 朝元橋上下游
14 | 美濃區 | 龍東橋至龍西橋上下游
15 | 美濃區 | 中壇里南頭河
16 | 美濃區 | 美竹橋上下游
17 | 美濃區 | 萬年橋上下游
18 | 美濃區 | 大坑溪中小排水
19 | 美濃區 | 慈聖宮中小排水
20 | 美濃區 | 八德橋中小排及和興橋上下游
21 | 美濃區 | 吉洋中小排水
22 | 美濃區 | 竹門七號橋上下游排水
23 | 美濃區 | 金谷橋下游中小排
24 | 美濃區 | 下九寮30號旁排水溝
25 | 美濃區 | 中正路三段703號旁排水溝
26 | 美濃區 | 忠孝路二段166號旁排水溝
27 | 美濃區 | 泰興橋上游排水
28 | 美濃區 | 吉和段407及170等地號排水溝
29 | 美濃區 | 合和段1137地號旁排水溝
1 | 旗山區 | 嶺口排水
2 | 旗山區 | 石岩排水
3 | 旗山區 | 鯤洲排水
4 | 旗山區 | 溪洲排水
5 | 旗山區 | 坑角溝
6 | 旗山區 | 三協橋下中小排水
7 | 旗山區 | 投林溪
8 | 旗山區 | 尚和中小排水
9 | 旗山區 | 周厝巷中小排水
10 | 旗山區 | 銀店街旁中小排水
11 | 旗山區 | 中南排水
12 | 旗山區 | 大林排水
13 | 旗山區 | 一號大排及分支流
14 | 旗山區 | 二號大排及分支流
15 | 旗山區 | 三號大排及分支流
16 | 旗山區 | 四號大排及分支流
17 | 旗山區 | 六號大排及分支流
1 | 茄萣區 | 外溝子排水
1 | 阿蓮區 | 淵仔寮排水
2 | 阿蓮區 | 三奶宮前道路中小排
3 | 阿蓮區 | 台糖舊鐵道中小排
4 | 阿蓮區 | 高14-1近舜倡發中小排
5 | 阿蓮區 | 高13-1道路中小排
6 | 阿蓮區 | 往中路橋支線道路中小排
1 | 湖內區 | 湖內區中山路一段441號巷旁
2 | 湖內區 | 湖內區中山路一段441號巷旁
3 | 湖內區 | 湖內區中山路一段441號巷旁
4 | 湖內區 | 湖內區民族街366巷旁
5 | 湖內區 | 湖內區中山路一段846號
6 | 湖內區 | 湖內區中山路一段230前
7 | 湖內區 | 湖內區中山路一段689號旁
8 | 湖內區 | 湖內區建國街92號
9 | 湖內區 | 湖內區建國街92號
10 | 湖內區 | 湖內區樹人醫專旁排水
11 | 湖內區 | 湖內區中山路一段170巷旁
12 | 湖內區 | 湖內區中山路一段805號旁
13 | 湖內區 | 湖內區中山路一段861號旁
14 | 湖內區 | 湖內區中山路一段563號旁
15 | 湖內區 | 湖內民族街110巷43號前
16 | 湖內區 | 中山路一段946號
17 | 湖內區 | 逸賢里自強街100號前西側小排
18 | 湖內區 | 湖內區民族街311巷
1 | 路竹區 | 第七公墓旁中小排水
2 | 路竹區 | 路竹區高雄小城旁中小排水
3 | 路竹區 | 路竹區龜山排水
4 | 路竹區 | 大公路土地公廟旁中小排水
5 | 路竹區 | 路竹區新生路205巷中小排清疏
6 | 路竹區 | 大埔排水
7 | 路竹區 | 大埔田排水
8 | 路竹區 | 客人埤排水支線(1133巷)
9 | 路竹區 | 第六公墓旁中小排水（大公路1-3號）
10 | 路竹區 | 復興路327巷客人埤排水支線
11 | 路竹區 | 華正路117巷
12 | 路竹區 | 華正路1-1號後方
13 | 路竹區 | 大智路120巷中小排水
14 | 路竹區 | 國昌路189巷旁中小排
15 | 路竹區 | 順安路136巷中小排
16 | 路竹區 | 甲北里環球路150巷中小排清淤
17 | 路竹區 | 社東里東安路36巷道路側溝清淤
18 | 路竹區 | 後鄉排水分線
19 | 路竹區 | 路竹區大德路277巷
20 | 路竹區 | 路竹區樹人段二仁溪支線
21 | 路竹區 | 路竹區高苑科技大學後方排水
22 | 路竹區 | 路竹區蓮溪排水
23 | 路竹區 | 中山路1200巷台1線道側溝排水
24 | 路竹區 | 路竹區長興路旁中小排
1 | 永安區 | 永安區保安路126巷旁排水
2 | 永安區 | 烏樹林合闔塭中小排水
3 | 永安區 | 路竹區保興二路中小排水清疏
4 | 永安區 | 永安路兩旁中小排水
5 | 永安區 | 濕地旁興達路中小排水
1 | 岡山區 | 漁市場後方排水
2 | 岡山區 | 協和路排水(三指部後方)
3 | 岡山區 | 灣裡社區活動中心後方排水
4 | 岡山區 | 中崙寮溪排水
5 | 岡山區 | 福興分線排水(石螺潭排水上游)
6 | 岡山區 | 岡山路北路19號
7 | 岡山區 | 岡山區嘉峰路高鐵橋下
8 | 岡山區 | 忠誠街370巷30號旁
9 | 岡山區 | 忠誠街370巷30號旁
10 | 岡山區 | 忠誠街370巷30號旁
11 | 岡山區 | 致遠路291巷口(空軍官校旁)
12 | 岡山區 | 岡山國軒路
13 | 岡山區 | 岡山區白米路(東側)
14 | 岡山區 | 岡山區寶米路65號對面
15 | 岡山區 | 和平里聯外排水(老人養護中心至大排止)
16 | 岡山區 | 大德一路公賣局對面排水
17 | 岡山區 | 大德一路公賣局對面排水
18 | 岡山區 | 大德一路公賣局對面排水
19 | 岡山區 | 岡山區嘉峰路600巷北側
20 | 岡山區 | 岡山區白米路近鹽埔路
21 | 岡山區 | 岡山區魚市場前排水
22 | 岡山區 | 岡山區頂潭路185號
23 | 岡山區 | 岡山區巨輪路
24 | 岡山區 | 小崗山砲兵營區後方排水(嘉新東路二段22號前)
25 | 岡山區 | 華崗里潭底排水上游
26 | 岡山區 | 嘉為街旁排水
27 | 岡山區 | 中山高旁排水(嘉峰路台19甲63k至大排) (北上)
28 | 岡山區 | 中山高旁排水(嘉峰路台19甲63k至大排) (南下-1)
29 | 岡山區 | 中山高旁排水(南下-2) (介於台19甲至嘉華路之間)
30 | 岡山區 | 岡山區為隨路東側
31 | 岡山區 | 岡山區典寶A區滯洪池
32 | 岡山區 | 岡山區大莊路80巷
33 | 岡山區 | 岡山區大莊路60巷
1 | 燕巢區 | 阿公店溪支流(高32中竹路)
2 | 燕巢區 | 角宿排水分線中小排(高44線大成路塔仔腳橋)
3 | 燕巢區 | 橫山里樹科大面前埔前排溝
4 | 燕巢區 | 三塊厝排水(元良公司後方)
5 | 燕巢區 | (海成街)中小排
1 | 彌陀區 | 青龍山排水
2 | 彌陀區 | 青龍山排水
3 | 彌陀區 | 青龍山排水
4 | 彌陀區 | 南安國小旁南安排水(至上游攔砂壩前)清疏
5 | 彌陀區 | 空軍官校旁中小排
6 | 彌陀區 | 漁港一街旁中小排
7 | 彌陀區 | 南賽集貨場旁中小排
8 | 彌陀區 | 南賽集貨場旁中小排
9 | 彌陀區 | 中山巷1弄中小排
10 | 彌陀區 | 山頂路10-2號中小排
11 | 彌陀區 | 納骨塔旁中小排
12 | 彌陀區 | 新庄排水
13 | 彌陀區 | 彌陀區大松產業道路旁排水溝
14 | 彌陀區 | 海尾排水支流上游(納骨塔前綠色民宅旁水路)
15 | 彌陀區 | 南寮南天宮旁排水(海岸光廊)
1 | 梓官區 | 同安路民生巷大排
2 | 梓官區 | 梓平公園
3 | 梓官區 | 大舍北路三巷大排
4 | 梓官區 | 大舍北路三巷大排
5 | 梓官區 | 石螺潭分線排水(公館路243號前)
6 | 梓官區 | 石螺潭分線排水(公館路243號前)
7 | 梓官區 | 梓官區台17線與八德路口
8 | 梓官區 | 梓官牛路溝
9 | 梓官區 | 梓官區和平路145之16號工廠後方
10 | 梓官區 | 大舍北路一巷
11 | 梓官區 | 嘉好路26巷排水
12 | 梓官區 | 信義路一巷
1 | 橋頭區 | 筆秀里秀正路排水
2 | 橋頭區 | 筆秀里鐵道旁
3 | 橋頭區 | 甲南里甲圍排水
4 | 橋頭區 | 芋寮里南北路排水
5 | 橋頭區 | 芋寮里芋寮排水
1 | 大社區 | 桶寮巷旁排水(典寶溪支流) 典寶溪支流分流
2 | 大社區 | 中山路紅橋周邊中小排
3 | 大社區 | 鹽埕巷(潘姊休閒池)旁排水
4 | 大社區 | 中華路14巷旁中小排
5 | 大社區 | 大吉路360巷中小排
1 | 大樹區 | 姑山倉庫路段側溝
2 | 大樹區 | 舊鐵橋旁排水
3 | 大樹區 | 香蕉寮旁排水
4 | 大樹區 | 普利兒幼稚園旁排水
5 | 大樹區 | 仙坑排水
6 | 大樹區 | 溪埔國中小旁排水
7 | 大樹區 | 牛婆坑排水
8 | 大樹區 | 紅崎排水
9 | 大樹區 | 聖媽坑排水
10 | 大樹區 | 溪埔路1巷旁排水
11 | 大樹區 | 大樹區大坑路1-5號後排水
12 | 大樹區 | 瓦厝街11號旁排水(含疏濬)
13 | 大樹區 | 竹腳厝排水
14 | 大樹區 | 大庄排水
15 | 大樹區 | 龍目里排水
16 | 大樹區 | 小坪里排水
17 | 大樹區 | 公館排水
18 | 大樹區 | 井腳里2排水
19 | 大樹區 | 大樹排水
20 | 大樹區 | 瓦厝街排水
21 | 大樹區 | 溪埔排水
22 | 大樹區 | 麻竹園排水1
23 | 大樹區 | 麻竹園排水2
24 | 大樹區 | 竹角厝至姑山國小旁排水
25 | 大樹區 | 檨腳排水
26 | 大樹區 | 高59旁(井腳)中小排
27 | 大樹區 | 井腳路234號旁排水
28 | 大樹區 | 水安里排水
29 | 大樹區 | 娘媽祠旁中小排
30 | 大樹區 | 竹寮營區旁中小排
31 | 大樹區 | 竹寮靶場旁中小排
32 | 大樹區 | 竹寮7號旁中小排
33 | 大樹區 | 九曲路5巷旁中小排
34 | 大樹區 | 瓦厝街上游排水
35 | 大樹區 | 河濱一巷中小排水
36 | 大樹區 | 龍目南勢坑排水
37 | 大樹區 | 龍目偏坑排水
38 | 大樹區 | 龍目段1141地號排水
39 | 大樹區 | 井腳路168號後方中小排水
40 | 大樹區 | 井腳路135號前排水
41 | 大樹區 | 井腳路220-15號前中小排水
42 | 大樹區 | 中興南路1巷旁中小排水
1 | 楠梓區 | 常盛街20號旁
2 | 楠梓區 | 大學二十一路(真愛KTV)
3 | 楠梓區 | 大學二十六街822巷
4 | 楠梓區 | 興西路(阿囉哈~興楠路)
5 | 楠梓區 | 常盛街20號旁
6 | 楠梓區 | 大學二十一路(真愛KTV)
7 | 楠梓區 | 興西路(阿囉哈~興楠路)
8 | 楠梓區 | 興西路(統聯以南~御宿)
9 | 楠梓區 | 大學二十六街822巷
10 | 楠梓區 | 大學二十一路(真愛KTV)
11 | 楠梓區 | 常盛街20號
12 | 楠梓區 | 興西路(旗楠路~東寧路)
1 | 仁武區 | 拷潭排水支流(成功路40號後方)
2 | 仁武區 | 虎頭埤排水
3 | 仁武區 | 西一巷旁排水
4 | 仁武區 | 水管路三段(仁林路至獅龍溪)旁排水(北)
5 | 仁武區 | 仁林路(和山路至忠義路)旁排水
1 | 左營區 | 文萊路&新庄仔路
2 | 左營區 | 文萊路&新庄仔路
1 | 鳥松區 | 鳥松文山高中旁中小排水
2 | 鳥松區 | 濱湖路文前路旁中小排
3 | 鳥松區 | 康春橋中小排水
4 | 鳥松區 | 大竹路池王宮前
5 | 鳥松區 | 濱山街正修宿舍旁排水
6 | 鳥松區 | (大同路53巷)中小排水
7 | 鳥松區 | 松埔街37巷14弄17號中小排水
8 | 鳥松區 | (昌武街45號)中小排水
9 | 鳥松區 | (松埔北巷左右側)中小排水
10 | 鳥松區 | (松埔路11巷)中小排水
11 | 鳥松區 | (坔埔路34號)中小排水
12 | 鳥松區 | (大智路土地公廟)中小排水
13 | 鳥松區 | (大竹路復興橋)中小排水
14 | 鳥松區 | (埔孝街)中小排水
1 | 鼓山區 | 明德大排
2 | 鼓山區 | 鼓山三路51巷57弄
3 | 鼓山區 | 鼓山三路109巷
4 | 鼓山區 | 鼓山三路115巷
5 | 鼓山區 | 青泉街126巷
6 | 鼓山區 | 鼓山二路37巷
7 | 鼓山區 | 柴山滯洪池上游
8 | 鼓山區 | 柴山滯洪池下游
9 | 鼓山區 | 鼓山三路125巷
10 | 鼓山區 | 鼓山三路193
11 | 鼓山區 | 鼓山台泥
12 | 鼓山區 | 鼓山二路182巷
13 | 鼓山區 | 鼓山三路137、145、153巷
14 | 鼓山區 | 萬壽大排
15 | 鼓山區 | 鼓山三路201巷
16 | 鼓山區 | 鼓山三路51巷57弄
17 | 鼓山區 | 鼓山三路109巷
18 | 鼓山區 | 鼓山三路115巷
19 | 鼓山區 | 萬壽大排
20 | 鼓山區 | 鼓山台泥
21 | 鼓山區 | 鐵路街45號旁
22 | 鼓山區 | 內惟埤排水溝(中華一路2133巷)
23 | 鼓山區 | 柴山滯洪池上游
24 | 鼓山區 | 柴山滯洪池下游
25 | 鼓山區 | 龍巖冽泉
26 | 鼓山區 | 青泉街126巷
27 | 鼓山區 | 鼓山三路125巷
28 | 鼓山區 | 鼓山三路115巷
29 | 鼓山區 | 鼓山三路109巷
30 | 鼓山區 | 鼓山三路51巷57弄
31 | 鼓山區 | 鼓山二路182巷
32 | 鼓山區 | 鼓山二路37巷
33 | 鼓山區 | 鼓山區柴山滯洪池
34 | 鼓山區 | 鼓山台泥前
35 | 鼓山區 | 鼓山三路193巷
36 | 鼓山區 | 鼓山三路137、145、153巷
37 | 鼓山區 | 柴山滯洪池上游
38 | 鼓山區 | 柴山滯洪池下游
39 | 鼓山區 | 柴山滯洪池上游步道旁排水溝
1 | 三民區 | 河堤路與高雄圳交叉口
2 | 三民區 | 百甲圳(文龍路~文樂街)
3 | 三民區 | K幹線
4 | 三民區 | K幹線
1 | 前金區 | 民生大排
2 | 前金區 | 民生大排
1 | 苓雅區 | 四維大排(永定街~林森二路)
2 | 苓雅區 | 四維大排(林森二路~仁智街)
3 | 苓雅區 | 四維大排(林森二路~仁智街)
4 | 苓雅區 | 四維大排(永定街~林森二路)
5 | 苓雅區 | 義勇路~尚武路口
1 | 鳳山區 | 過仁街108巷
2 | 鳳山區 | 文西街(八德路325巷~文殿街)
3 | 鳳山區 | 文龍東路745號旁、文清路
4 | 鳳山區 | 八德路二段、停車場、八德路433巷
5 | 鳳山區 | 文昌街77巷
6 | 鳳山區 | 建國路三段209巷19弄
7 | 鳳山區 | 高鳳路
8 | 鳳山區 | 濱山街55巷
9 | 鳳山區 | 新強路183之3號旁
1 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(1)
2 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(7)
3 | 大寮區 | 大寮區進學路118巷46號旁中小排
4 | 大寮區 | 大寮區鳳林三路382巷旁中小排
5 | 大寮區 | 大寮區光華路兩側中小排水
6 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(2)
7 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(3)
8 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(4)
9 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(5)
10 | 大寮區 | 大寮區拷潭路旁中小排(6)
11 | 大寮區 | 大寮區保福路旁中小排(1)
12 | 大寮區 | 大寮區保福路旁中小排(2)
13 | 大寮區 | 大寮區拷潭排水中小排
14 | 大寮區 | 大寮區內坑排水中小排
15 | 大寮區 | 大寮區內坑路124號旁中小排
16 | 大寮區 | 大寮區內坑路18號旁中小排
17 | 大寮區 | 大寮區武厝橋旁中小排
18 | 大寮區 | 大寮區新厝路旁中小排
19 | 大寮區 | 大寮區鳳林一路28之1號旁中小排
20 | 大寮區 | 大寮區內坑路109號旁排水
21 | 大寮區 | 華中南路2巷6號旁中小排
22 | 大寮區 | 大寮區內坑路136號旁中小排水
1 | 前鎮區 | 明鳳一街
2 | 前鎮區 | 明鳳一街
3 | 前鎮區 | 中華五路939巷
4 | 前鎮區 | 福誠高中旁(凱旺街)
5 | 前鎮區 | 中華五路939巷
6 | 前鎮區 | 德昌社區
7 | 前鎮區 | 明鳳一街
1 | 小港區 | 松仁街
2 | 小港區 | 松樂街
3 | 小港區 | 松光街
4 | 小港區 | 松直街
5 | 小港區 | 松泰街
6 | 小港區 | 松光街
7 | 小港區 | 松直街
8 | 小港區 | 松樂街
9 | 小港區 | 長泰街2號後方
10 | 小港區 | 博學路(松信路~嘉信遊艇)
11 | 小港區 | 松華路
12 | 小港區 | 松仁街
1 | 林園區 | 港埔排水支流
2 | 林園區 | 中門工業區旁小型排水
3 | 林園區 | 中厝路大義路旁中小排
4 | 林園區 | 中港路7號前排水
5 | 林園區 | 中芸排水上游
6 | 林園區 | 金潭路旁中小排
7 | 林園區 | 潭頭路239巷旁排水
8 | 林園區 | 北汕二路旁排水
9 | 林園區 | 林內排水
10 | 林園區 | 清水岩路旁排水
11 | 林園區 | 林內排水