## 總表 (hidden)
113年度水利局排水清疏施工總表
單位 | 排水類別 | 原計劃長度(m) | 原計劃土方(m3) | 完成長度(m) | 完成土方(m3)
水養科 | 區域排水 | 164153 | 266370.95 | 113031 | 220256.5
水保科 | 雨水下水道 | 3000 | 300 | 2697 | 208
| 中小排水 | 30818 | 25409 | 25722 | 21056
市一科 | 雨水下水道 | 5421.1 | 3230 | 4994 | 2044
| 中小排水 | 26115 | 6176 | 20622 | 9019
市二科 | 雨水下水道 | 8041 | 2400 | 8578 | 1495
| 中小排水 | 80975 | 6189 | 72858 | 19835
| 雨水下水道合計 | 16462.1 | 5930 | 16269 | 3747
| 中小排水合計 | 137908 | 37774 | 119202 | 49910
合計 |  | 318523.1 | 310074.95 | 248502 | 273913.5
單位 | 排水類別 | 凱米颱風 增加長度(m) | 凱米颱風 增加土方(m3) | 凱米颱風 增加經費(萬元)
水養科 | 區域排水 | 30750 | 220663 | 6046.5
水保科 | 雨水下水道 | 1400 | 1382 | 189.2
| 中小排水 | 3700 | 4870 | 115
市一科 | 雨水下水道 | 1845 | 676 | 268
| 中小排水 | 1071 | 1252.5 | 76.5607
市二科 | 雨水下水道 | 9315 | 3288 | 1170
| 中小排水 | 0 | 0 | 0
| 雨水下水道合計 | 12560 | 5346 | 1627.2
| 中小排水合計 | 4771 | 6122.5 | 191.5607
合計 |  | 48081 | 232131.5 | 7865.2607
單位 | 排水類別 | 年度計劃長度(m) | 年度計劃土方(m3)
水養科 | 區域排水 | 194903 | 487033.95
水保科 | 雨水下水道 | 4400 | 1682
| 中小排水 | 34518 | 30279
市一科 | 雨水下水道 | 7266.1 | 3906
| 中小排水 | 27186 | 7428.5
市二科 | 雨水下水道 | 17356 | 5688
| 中小排水 | 80975 | 6189
| 雨水下水道合計 | 29022.1 | 11276
| 中小排水合計 | 142679 | 43896.5
|  | 366604.1 | 542206.45

## 清疏量統計表
113年度高雄市區域排水清疏統計表 (資料時間113/10/31)
編號 | 行政區 | 計劃清疏長度(m) | 計劃清淤量(m3) | 實際完成清疏長度(m) | 實際完成清淤量(m3) | 完成率
1 | 茄萣區 | 4700 | 4639 | 4200 | 1939 | 41.8%
4 | 湖內區 | 2250 |  | 2250 |  | 100%
7 | 阿蓮區 | 13191 | 51747 | 12191 | 48747 | 94.2%
13 | 路竹、阿蓮區 |  |  | 500 |  | 0%
14 | 路竹區 | 15603 | 14542 | 8124 | 7726 | 53.13%
26 | 岡山、路竹區 | 1075 | 8540 | 900 | 4540 | 53.16%
27 | 岡山區 | 24557 | 194552 | 21324 | 159701 | 82.09%
56 | 永安區 | 600 |  | 600 |  | 100%
58 | 彌陀區 | 3451 | 25667 | 2386 | 24762 | 96.47%
67 | 橋頭區 | 150 | 800 | 150 | 800 | 100%
68 | 梓官區 | 1900 |  | 700 |  | 36.84%
69 | 旗山區 | 6853 | 775 | 6853 | 775 | 100%
76 | 美濃區 | 14316 | 133036 | 14316 | 3950 | 2.969%
88 | 大樹區 | 24218 | 22637 | 20668 | 12768 | 56.4%
107 | 燕巢區 | 7340 | 5607 | 7340 | 5607 | 100%
114 | 大社區 | 6397 | 576 | 6397 | 576 | 100%
125 | 橋頭區 | 5250 | 9420 | 5250 | 9420 | 100%
133 | 鳥松區 | 10293 | 6984 | 10293 | 6984 | 100%
144 | 楠梓區 | 10019 | 37356 | 9250 | 33543 | 89.79%
155 | 左營區 | 2050 |  | 2050 |  | 100%
157 | 仁武區 | 10930 | 15540 | 10930 | 15540 | 100%
167 | 三民區 | 277 |  | 277 |  | 100%
168 | 鼓山區 | 278 |  | 278 |  | 100%
169 | 鹽埕區 | 1100 | 28885 | 1100 | 27967 | 100%
170 | 鳳山區 | 6812 | 20858 | 6612 | 19737 | 94.63%
174 | 大寮區 | 3505 | 582 | 3505 | 582 | 100%
182 | 林園區 | 4134 | 12659 | 4134 | 12659 | 100%
|  | 176549 | 590763 | 158378 | 396384 | 67.1%

## 清疏範圍
編號 | 行政區 | 區域排水 | 施作範圍
1 | 茄萣區 | 茄萣排水 | 茄萣區崎漏506-2號 (0K+250~0K+350)
2 | 茄萣區 | 涵口圳排水 | 1K+900~2K+150、 2K+750~6K+300
3 | 茄萣區 | 茄萣排水 | 2K+900~3K+700
4 | 湖內區 | 湖內排水 | 2K+000~2K+600
5 | 湖內區 | 湖內排水 | 6K+400~6K+800
6 | 湖內區 | 湖內排水 | 2K+800~4K+50
7 | 阿蓮區 | 九鬮排水 | 0K+000~4K+239
8 | 阿蓮區 | 九鬮排水 | 0K+000~1K+160
9 | 阿蓮區 | 中甲排水 | 1K+180~1K+900
10 | 阿蓮區 | 中路排水 | 0K+000~1K+583
11 | 阿蓮區 | 老公掘排水 | 0K+000~1K+200
12 | 阿蓮區 | 中甲排水 | 0K+000~4K+289
13 | 路竹、阿蓮區 | 土庫排水 | 5K+100~6K+250
14 | 路竹區 | 大湖埤排水 | 7k+250~8k+150
15 | 路竹區 | 大湖埤排水 | 7k+250~7k+770
16 | 路竹區 | 大湖埤排水 | 3K+300~4K+600
17 | 路竹區 | 竹仔港排水 | 4K+400~7K+053
18 | 路竹區 | 客人埤排水 | 2K+400~2K+800
19 | 路竹區 | 客人埤排水 | 0K+000~0K+300
20 | 路竹區 | 草溝排水 | 0K+000~1K+550
21 | 路竹區 | 鴨母寮排水 | 1k+200~1k+500
22 | 路竹區 | 鴨母寮排水 | 1k+900~2k+300
23 | 路竹區 | 大湖埤排水 | 3K+420~7K+250
24 | 路竹區 | 陷後坑排水 | 2K+800~3K+500
25 | 路竹區 | 陷後坑排水 | 0K+000~2K+750
26 | 岡山、路竹區 | 土庫排水 | 4K+025~5K+100
27 | 岡山區 | 土庫排水 | 0K+600~0K+650
28 | 岡山區 | 土庫排水 | 0K+600~0K+700
29 | 岡山區 | 土庫排水 | 5K+530-5K+920
30 | 岡山區 | 土庫排水 | 0K+450~0K+650
31 | 岡山區 | 土庫排水 中甲排水 | 9K+400~9K+500 0K+000~0K+050
32 | 岡山區 | 大遼排水 | 3K+751~5K+200
33 | 岡山區 | 大遼排水 | K+350~3K+750
34 | 岡山區 | 大遼排水 | 4k+100~4k+600
35 | 岡山區 | 大遼排水 | 2k+300~2k+340
36 | 岡山區 | 大遼排水 | 1K+250~2K+600
37 | 岡山區 | 五甲尾排水 | 2k+200~2k+600
38 | 岡山區 | 五甲尾排水 | 0K+000~0K+700
39 | 岡山區 | 北嶺墘排水 | 1K+465~1K+735
40 | 岡山區 | 北嶺墘排水 | 1k+150~1k+600
41 | 岡山區 | 石螺潭排水 | 0k+000~0k+895
42 | 岡山區 | 典寶溪排水 | 7K+000~7K+550
43 | 岡山區 | 典寶溪滯洪池A區
44 | 岡山區 | 為隨排水 | 0K+300~1K+050
45 | 岡山區 | 菜寮溝排水 | 0K+50~0K+200
46 | 岡山區 | 菜寮溝排水 | 0K+200~0K+428
47 | 岡山區 | 石螺潭排水 | 0K+100~0K+900
48 | 岡山區 | 潭底排水 | 0K+000~0K+850
49 | 岡山區 | 潭底排水 | 0K+850~2K+730
50 | 岡山區 | 大遼排水 | 0K+000~5K+200
51 | 岡山區 | 土庫排水 | 6K+250~7K+400
52 | 岡山區 | 五甲尾排水 | 0K+000~3K+319
53 | 岡山區 | 田厝排水 | 1K+900~2K+400
54 | 岡山區 | 典寶溪排水 | 7K+550~9K+550
55 | 岡山區 | 典寶溪滯洪池B區
56 | 永安區 | 北溝排水 | 0K+050~0K+550
57 | 永安區 | 北溝排水 | 0K+600~0K+700
58 | 彌陀區 | 湖內排水 | 0K+000~1K+600
59 | 彌陀區 | 漯底排水 | 0K+400~0K+450、 1K+100~1K+300
60 | 彌陀區 | 鹽埕大排文安橋旁
61 | 彌陀區 | 鹽埕排水 | 1K+500~2K+050
62 | 彌陀區 | 鹽埕排水 | 2K+800~3K+230
63 | 彌陀區 | 鹽埕排水 | 2K+645~2K+800
64 | 彌陀區 | 鹽埕排水 | 2K+645~2K+800
65 | 彌陀區 | 海尾排水 | 2K+280~3K+161
66 | 彌陀區 | 舊港西排水 | 0K+600~0K+650
67 | 橋頭區 | 典寶溪 | 2K+500~2K+650
68 | 梓官區 | 典寶溪 | 1K+850~2K+800
69 | 旗山區 | 清水排水 | 0k+000~0k+770
70 | 旗山區 | 溪州排水 | 0K+000~2K+420
71 | 旗山區 | 旗山五號排水 | 0K+550、0K+800
72 | 旗山區 | 旗山五號排水 | 2K+030~2K+609
73 | 旗山區 | 旗山五號排水 | 1K+170~1K+750
74 | 旗山區 | 濟元宮旁排水 | 0K+000~1K+100
75 | 旗山區 | 鯤洲排水 | 0K+000~0K+564 及往下游800
76 | 美濃區 | 竹子門排水 | 3K+650~3K+900
77 | 美濃區 | 東門排水 | 0K+000~1K+373
78 | 美濃區 | 東門排水 | 0K+800~1K+373
79 | 美濃區 | 羌子寮排水 | 0K+000~0K+400
80 | 美濃區 | 美濃湖排水 | 0K+000~1K+000
81 | 美濃區 | 清水排水 | 3K+900~5K+568
82 | 美濃區 | 清水排水 | 1K+450~3K+900
83 | 美濃區 | 清水排水 | 0K+000~1K+450
84 | 美濃區 | 福安排水 | 3K+100~3K+620、 4K+100~5K+216
85 | 美濃區 | 福安排水 | 3K+100~5K+216
86 | 美濃區 | 劉庄排水 | 0K+000~1K+200
87 | 美濃區 | 美濃湖水庫
88 | 大樹區 | 大樹排水 | 0K+150~2K+150
89 | 大樹區 | 水寮分線一 | 0K+000~0K+550
90 | 大樹區 | 竹寮排水 | 0K+250~1K+600
91 | 大樹區 | 姑婆寮排水 | 0K+600~1K+520
92 | 大樹區 | 姑婆寮排水 | 1K+504
93 | 大樹區 | 姑婆寮排水 | 1K+450~1K+504
94 | 大樹區 | 湖底排水 | 3K+000~6K+624
95 | 大樹區 | 湖底排水 | 5K+080~5K+500
96 | 大樹區 | 湖底排水 | 1K+550~3K+000
97 | 大樹區 | 黑瓦窯排水 | 2K+900~3K+770
98 | 大樹區 | 黑瓦窯排水 | 0K+350~2K+900
99 | 大樹區 | 黑瓦窯排水 | 2K+900~3K+130
100 | 大樹區 | 黑瓦窯排水 | 1K+400
101 | 大樹區 | 舊鐵橋溼地公園 | 北側園區道路
102 | 大樹區 | 竹寮排水 | 0K+000~2K+250
103 | 大樹區 | 大坑排水 | 0K+500~2K+400
104 | 大樹區 | 大樹排水 | 0K+350~2K+000
105 | 大樹區 | 湖底排水 | 1K+550~4K+650
106 | 大樹區 | 湖底排水 | 0K+000~1K+400
107 | 燕巢區 | 大遼排水 | 5K+230-6K+450
108 | 燕巢區 | 大遼排水 | 8k+700~9k+300
109 | 燕巢區 | 吊雞林排水 | 0K+000~0K+950
110 | 燕巢區 | 典寶溪排水 | 0K+000~1K+000
111 | 燕巢區 | 街尾崙排水 | 0K+000~1K+350
112 | 燕巢區 | 鳳山厝支線 | 1K+900~2K+120
113 | 燕巢區 | 瓊林排水 | 0K+000~2K+000
114 | 大社區 | 三奶壇排水 | 2K+050~2K+613
115 | 大社區 | 大社排水 | 2K+660
116 | 大社區 | 中里排水 | 1K+050~1K+894
117 | 大社區 | 牛石坑排水 | 0K+000~0K+350、 0K+400~0K+750
118 | 大社區 | 牛食坑支線 | 2K+070~2K+090、 1K+800、2K+000
119 | 大社區 | 牛食坑支線 | 1K+900~1K+950
120 | 大社區 | 牛食坑支線 | 7K+780~9K+250
121 | 大社區 | 林子邊排水 | 0K+000~1K+240
122 | 大社區 | 保社甲排水 | 0K+000~0K+770
123 | 大社區 | 鳳山厝支線 | 0K+940~1K+600
124 | 大社區 | 鳳山厝排水 | 0K-900~0K-950
125 | 橋頭區 | 典寶溪排水 | 10K+100~10K+400
126 | 橋頭區 | 典寶溪排水 | 5K+800~6K+300
127 | 橋頭區 | 援中港第一支線 | 4K+250~4K+750
128 | 橋頭區 | 援中港第一支線 | 0K+250~0K+300
129 | 橋頭區 | 援中港第一支線排水 | 0K+750~2K+050
130 | 橋頭區 | 番仔溝排水 | 0K+050~0K+500
131 | 橋頭區 | 筆秀排水 | 0K+050~1K+150
132 | 橋頭區 | 筆秀排水 | 0K+050~1K+100
133 | 鳥松區 | 十九灣排水 | 0K+400~0K+700
134 | 鳥松區 | 山湖排水 | 0K+280~0K+670、 0K+000
135 | 鳥松區 | 仁美排水 | 0K+800~1K+850
136 | 鳥松區 | 仁美排水 | 2K+350~3K+048
137 | 鳥松區 | 仁美排水 | 0K+000~0K+700
138 | 鳥松區 | 本館排水 | 2K+880~2K+890
139 | 鳥松區 | 本館排水 | 2K+880~2K+890
140 | 鳥松區 | 坔埔排水 | 0K+000~2K+800
141 | 鳥松區 | 坔埔排水 | 0K+450~2K+500
142 | 鳥松區 | 曹公新圳排水 | 2K+450~4K+675
143 | 鳥松區 | 曹公新圳排水 | 5K+230~5k+285
144 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 5K+050~5K+600
145 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 8K+850~10K+500、11K+250~12K+800
146 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 6K+800~8K+100
147 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 2K+150~2K+400
148 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 7K+650~8K+100
149 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 8K+100-8K+800
150 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 4K+800~5K+600
151 | 楠梓區 | 牛食坑排水 | 0K+450~0K+550
152 | 楠梓區 | 鳳山厝排水 | 0K+100~0K+900
153 | 楠梓區 | 外埔排水 | 0K+300~0K+600、1K+300~1K+669
154 | 楠梓區 | 後勁溪排水 | 5K+600~6K+800
155 | 左營區 | 愛河排水 | 8K+650~9K+650
156 | 左營區 | 愛河排水 | 7K+250~8K+300
157 | 仁武區 | 北屋排水 | 0K+680~1K+900
158 | 仁武區 | 仁武排水 | 1K+450~1K+650
159 | 仁武區 | 獅龍溪排水 | 0K+000~3K+200、3K+900~4K+400、7K+250~7K+950
160 | 仁武區 | 獅龍溪排水 | 6K+850~7K+200
161 | 仁武區 | 前埔厝排水 | 0K+000~0K+350
162 | 仁武區 | 九番埤排水 | 0K+550~0K+950
163 | 仁武區 | 九番埤排水 | 0K+950~1K+800
164 | 仁武區 | 九番埤排水 | 1K+800~2K+510
165 | 仁武區 | 曹公新圳排水 | 0K+400~2K+500
166 | 仁武區 | 曹公新圳排水 | 1K+250~1K+450
167 | 三民區 | 寶珠溝排水 | 1K+200~1K+477
168 | 鼓山區 | 鼓山運河排水 | 0K+150~0K+428
169 | 鹽埕區 | 愛河排水 | 0K+200~1K+300
170 | 鳳山區 | 鳳山溪排水 | 11K+775~12K+537
171 | 鳳山區 | 鳳山溪排水 | 4K+600~8K+850
172 | 鳳山區 | 過埤排水 | 0K+300~0K+800
173 | 鳳山區 | 鳳山溪排水 | 6K+650~7K+950
174 | 大寮區 | 大寮排水 | 0K+000~3K+505
175 | 大寮區 | 大寮排水 | 1K+700~1K+900
176 | 大寮區 | 前庄排水 | 0K+000~1K+178
177 | 大寮區 | 前庄排水 | 1K+178~1K+492
178 | 大寮區 | 林園排水 | 11K+300~12K+500
179 | 大寮區 | 上寮排水 | 0K+000~2K+092
180 | 大寮區 | 潮州寮排水 | 0K+000~3K+400
181 | 大寮區 | 潮州寮排水 | 3K+400~6K+809
182 | 林園區 | 中芸排水 | 2k+000~2k+300
183 | 林園區 | 林園排水 | 4K+000~5K+000
184 | 林園區 | 中坑門排水 | 0K+150~1K+850
185 | 林園區 | 港仔埔排水 | 0K+200~1K+334