計畫管理

通則

本章概要

本章說明執行本契約工作之計畫管理。

工作範圍

除相關法令及契約另有規定外，其餘事項按本章之規定辦理。

一般規定

期程管理

人員組織管理

時程與進度

施工計畫

品質計畫

安全衛生

相關章節

第01103章--進度管理

第01312章--工作協調

第01314章--工程會議

第01320章--施工過程文件紀錄

第01322章--工地監督

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第01451章--品質計畫

第01523章--施工安全衛生及管理

第01572章--環境保護

第01574章—職業安全衛生

第01582章--施工警告標示

產品

(空白)

執行

一般規定

乙方應遵守本章工程管理事項及甲方指示辦理，以維持施工、文書、環境清潔、交通、公共安全及職業安全等事項，違者甲方採書面或拍照存證等方式，罰款至改善為止，各項罰款不計入契約內逾期罰款總額，不受逾期罰款總額上限之限制，其罰款於最近一期估驗前自行繳納，或自最近一期之估驗計價款內扣抵，如有不足者，得通知乙方繳納或自乙方保證金內扣抵。

未於限期內改善或改善不合格者之事項，甲方得逕行動用乙方未領工程款或保證金改善，其改善之工程費用由工程款內扣除。

凡甲方及工程司所發有關本工程之函件，無論簽送、掛號郵寄或其他方法遞送，乙方均須切實遵照辦理；如有異議，應於規定期限內用書面提出理由；未明定期限者應由雙方協商，於認同期限內用書面提出理由。

乙方應適時備妥各種機具，派遣具有施工經驗之工地負責人(工地主任)及足夠之人員常駐工地，認真監督所屬工人施工，並應接受工程司之督導及查驗。

工程司如發現乙方工人技能低劣或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。如所做工程草率，材料窳劣不合規定者，得通知乙方拆除重做，其損失及所需工期概由乙方負責。

本工程如係甲方列入管考之工程，乙方應依甲方所定管考規定，並配合管考單位作業，準備相關資料送檢。

乙方應依據工程司所擬定之「監造計畫」之相關規定及報表，執行本工程。

期程管理

本施工說明書規定期限計算方式(日或天)與工程採購契約計算工期方式相同。

乙方應遵照工程司指示，於規定之時間內就【乙方提送資料送審時程摘要表】所列各項之送審期限，以限時掛號郵寄或專人送交工程司，並編訂詳細目錄及頁碼，妥善裝訂，除另有規定外，應於規定期限內提送送審合格之【定稿本】。

工程司收到乙方提送之上述計畫等資料後，應於審查後以書面通知乙方其審查意見，乙方應於接獲工程司審查結果【10天或規定期限內(應照計工期)】，依工程司審查意見完成修改並重行送審之，未修訂完成並經工程司核可部分者，不得逕行該部分之作業，亦不得藉詞展延工期。

人員組織管理

乙方應提送執行契約工作之組織編制，並輔以必要之圖表，交工程司審核。此管理組織應涵蓋契約之所有需求層面，界定每位人員之職務與權責，並依公共工程施工品質管理作業要點及契約之規定【，至少應包括專任工程人員或專任承裝技工(配管技術士)、工地主任或工地負責人、職業安全衛生管理人員、品質管理人員、工地工程師及協助人員、行政及文書作業人員等】。

乙方應於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】，提報工作組織內主要人員姓名、資歷、工作經驗及勞保卡等資料，供工程司審核。

管理組織或主要人員有任何變動或增減，均應事先經工程司認可。

乙方對於所屬員工之一切行為應負完全責任，並約束所屬員工嚴守規定，不得滋生事端且須服從甲方監造單位之指揮監督，否則甲方得令乙方於24小時內撤換滋事人員，乙方應無條件立即更換。

乙方執行本契約應遵守我國有關法令規定，並妥善維護工作環境及安全，乙方對其實際執行工程人員應負管理責任。

倘乙方實際執行工程人員(包括助理人員)因執行本工程而使甲方、乙方之人員或第三人遭受生命、身體、健康、財產之損害時，應由乙方負全責，概與甲方無涉。若甲方因而須賠償他人之損害時，乙方應對甲方負賠償責任。

        - 時程與進度

          - 乙方應於本工程決標後【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限】內，將【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】之詳細施工網圖及網圖分析提送工程司認可。該施工網圖應符合契約內規定之里程時間表及其他任何日期，並將其他公用事業單位及關連契約承包商之作業考慮在內。

          - 工程司審查整體施工計畫、網圖及分析後，將審核意見送還乙方。乙方應於接到工程司之審核意見後，於【工程司規定期限】內，根據審核意見修正後，再行提送認可。

          - 施工期間，乙方應按月或按工程司要求之其他間隔，就完工部分、施工中部分及未施工部分等項目之最新資料，檢討更新施工計畫及網圖。乙方在檢討後應提送【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】之網圖分析予工程司備查，並明確顯示工程進度及完工所需之修正，以及為使全部工程如期完工，按進度規定日期應完成之個別工作進度。

          - 施工期間乙方應依據關連承包商所提供之資料，擬訂每月及每季之協調計畫，以符合本身之施工需求。乙方應安排並主持每週之【工地協調會議】，確定下週之施工作業順序細節。

          - 乙方亦應製作【施工月報】，該月報應以書面提出，且依工程司規定之格式編製，並於【次月5日前或工程司規定期限內】送達工程司。該月報應包括工地安全報告及對影響或有可能影響本工程事項之處理建議(如乙方與關連承包商間之協調事項)。施工月報將於工地進度會議中提出討論。該會議由工程司主持，日期及時間由雙方商定。

          - 工程司若發現實際工作進度落後達【5%】；或施工要徑落後致影響後續其他項目工進時，得要求乙方提送【趕工計畫】供其審核。該修正之計畫應按本規範規定之格式製作，並說明為確保工程或工程各分段準時完成所需之作業順序及時程。

          - 乙方提送之任何計畫不論工程司核准與否，均不免除乙方依本契約所應負之責任。

施工計畫

承包商應依契約規定，於規定之期限內提出整體及分項施工計畫交予工程司審核。

承包商所提送之施工計畫，在不影響施工品質之情況下，宜配合各項工法，使能儘量節省能源及自然資源。

如工程司認為先前已獲同意之施工方法有變更之必要，工程司得撤回先前之同意。承包商並應採取必要之步驟，以徵求工程司對變更施工方法之同意。

工程司對乙方依前述所提出之施工計畫，不論同意或同意後撤銷，均不免除乙方依契約應有之任何義務或責任。工程司對乙方提議之認可，不應視為對其功效之贊同或保證。

品質計畫

承包商應依契約規定提出品質計畫予工程司審核。

上述計畫之內容，按第01451章「品質計畫」規定辦理。

安全衛生

承包商應依相關法令規定採取一切必要措施，注重工地環境清潔與維護，確保工作安全並維持交通的順暢，以保護所有在工地工作人員之安全與健康。並確實依據契約之規定，以安全又有效之方法施工。

乙方應於【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】，依據中華民國職業安全衛生相關法規之規定，向工程司提出工地施工職業安全衛生管理計畫。承包商並應依工程所在地方政府頒布之規定，向工程司提出工地環境污染防治計畫。

其他安全衛生有關措施，應符合第01523章「施工安全衛生及管理」、01572章「環境保護」、01574章「職業安全衛生」及01582章「施工警告標示」之規定

任何人員若經工程司認為未能遵守當時適用法令規章之規定，工程司得要求其立即離開工地，且若未經工程司事先書面同意，不得再派至工地工作。

施工期間乙方應防止一般民眾出入工地，並提供、維護適當之救生與安全設施，供工地內及附近所有工作人員使用。

計量與計價

計量

若詳細價目表未列本章工作者，不予計量，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

計價

若詳細價目表未列本章工作者，不予計價，則本章工作應視為已包括於契約總價內。

〈本章結束〉

施工通知 本路段預定自 年 月 日至 年 月 日，因污水下水道埋管施工，敬請勿在施工區域內停車，以免誤損。若有急須暫停者，請留下聯絡電話，施工時可通知挪移，不便之處，敬請見諒。 建造單位：高雄市政府水利局 監造單位：○○○○○ 施工單位：○○○○○ 聯絡人員：○○○○○ 聯絡電話：○○○○○

圖 01310-1、施工通知單(參考用)

工作背心正面字樣 工作背心背面字樣 承攬廠商 聯絡電話 用戶接管 環境改善

圖 01310-2、橙色工作背心圖(參考用)