工程施工前鄰近建築物現況調查

通則

本章概要

說明乙方對鄰近本工程範圍及可能因施工方法及作業而受損害之建築物現況提供紀錄之相關規定。

工作範圍

調查

測量

攝影

紀錄

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第01725章--施工測量

第02253章--建築物及構造物之保護

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

乙方應在【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】將鄰房現況鑑定計畫，提送於工程司核備。

其範圍應在管線施工沿線範圍內，針對開挖深度大於[2.5]公尺之施工區域(如工作井或管溝等)，其周圍在開挖深度[2]倍範圍內之建築物(乙方應依施工方法適度調整之)。

鄰房現況鑑定報告

本報告書以A4紙張印製，照片以彩色數位為主，兩者檔案應製成光碟資料備查，以利日後管理。

品質保證

資格

以工程司滿意之方式證明乙方擁有一專業攝影人員，足以製作現有建築物及附屬物之紀錄及相片，可供日後業主遭遇索賠時作為施工前之狀況證明。

證明乙方有合格工程師及有經驗之地形測量人員，可協助及指導攝影人員就每一建築物、附屬物或工地周圍之狀況選擇足以充份顯現建築物現況所需相片之數量及拍攝之位置，並達到工程司滿意之程度。

攝影後須裝訂相片成冊，並對每一照片附有完整拍照紀錄及說明。

乙方應委託專業單位辦理現況鑑定調查工作，調查後應經相關技師簽證。

工作順序及進度

乙方應在【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定期限內】，按照契約圖說所示在影響區域界線內或在鄰近產業調查界線內之所有建築物(應拆除之建築物除外)，提送其調查結果，包括調查表、照片、草圖及底片。

乙方應經建物所有人或中立人(如里長或鄰長或管區警員等)或甲方或工程司之見證，就工程圖說所示，在有關影響區域內，或在鄰近產業調查界線內之所有建築物實施目視調查，並紀錄其於施工前之狀況。若發現有建築物已有受損時，應詳細記載作為日後如因地下或地面施工直接引致損壞時索賠之處理根據。

若建物所有人或住戶拒絕鑑定，由鑑定單位發文正式通知3次(含第1次初勘，且第3次須以雙掛號信函通知)，並告知所有權人，若該住戶仍拒絕鑑勘，則僅對該住戶建物做外觀鑑定後(包括測量、公共樓梯間等現況鑑定)，逕予結案，並由鑑定單位或乙方統計後函告甲方及工程司。

工作順序及進度

每一建築物均以一控制號碼區別之。對每一建築物均應填寫調查表(調查表格式須經工程司同意)，記載一般資料及於目視調查期間所發現有關材料、狀況、現有損壞及惡化等之特殊資料。

建築物內外之所有組件，包括裝修及水電管線設施，均應以目視檢查。所有之裂縫、潮濕斑塊、粉刷破損等現有損壞均應拍攝建檔。現有之裂縫則以光學測縫儀量度並紀錄之。

較大之結構裂縫、破損及劣化之混凝土、外露及生銹之鋼筋等均應拍照紀錄。以光學測縫儀量度並紀錄現有之較大裂縫。在相關照片旁加註草圖或概略說明，以標示其拍攝物之所在位置。

4層或4層以上之建築物須量測之鉛直度，其許可差應在10mm以內。

位於影響區域內或鄰近產業調查界線內，但於契約圖說上標示為應拆除之建築物，不須實施調查。

契約圖說上所標示之影響區域線或鄰近產業調查界線，若有穿越建築物之任何部位者，該棟建築物應整棟實施調查。

乙方應負責安排進入相關建築物及產業進行調查。工程司得就此方面提供協助並做必要之協調。

施工期間及完工後工程司得要求對其選定之建築物辦理進一步之調查，紀錄建築物之狀況。

產品

(空白)

施工

準備工作

乙方應在可能引致建築物損壞之主要工程開始施工前進行調查工作。在調查工作完成之前，乙方應徵得工程司之核准後方得使用可能引致地層移動或振動之機具設備。

施工方法

對每一建築物均應填寫調查表，由乙方及該建物所有人簽字，如有疑慮時，應經由中立人(如里長或鄰長或管區警員等)或甲方或工程司見證。

以傳統(數位)相機拍攝每座建築物之臨街面高程，照片大小不得小於3in×5in光面彩色照片(或以電腦列印)。

每項缺陷處均應拍攝詳細照片，並以草圖或文字標明其確切位置。儘可能將這些照片與臨街面高程照片對照。照片之大小不得小於3in×5in。

調查表、照片、底片及附註之說明及草圖，應依建築物之控制號碼，以活頁整齊裝訂。照片或說明、簡圖之背面應標示出位置、日期、攝影人員及調查人員之姓名。

乙方應提送【乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分工)規定份數】紀錄文件及電子檔光碟給工程司。

工程司得於施工階段或完工後要求乙方進行額外之調查工作。

計量與計價

計量

本項工作除另有規定外，依詳細表【工程施工前鄰近建築物現況調查】，以[一式]【戶】計量。若僅依本章1.6.3款辦理住戶建物之外觀鑑定，則該戶改以【0.5戶】計量，且住戶建物外觀鑑定須每戶建物皆拍攝，不可多戶建物僅拍攝同1張，否則不予計量。上述單位「戶」之定義如下：

地下室、中庭門廳、屋頂塔屋及加建部份計算方式：每層之面積超過100平方公尺以上，以100平方公尺為一單位戶累進計算。

透天厝之戶數計算：透天厝以『層』為計算基準，如同一門牌四層樓之透天厝，若每層樓低於100平方公尺，以四戶計之。

樓梯間計算方式：7樓以下之大廈，樓梯間以每一直樓梯為一單位戶，超過7樓以上，以每7層樓梯間為一單位，以此累進計算。

鐵皮屋、工廠、大面積之辦公室及廠房、加油站之計算方式：面積超過100平方公尺以上，以100平方公尺為一單位戶，並依甲方核定計量。

本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用已包含於其相關之項目內。附屬工作項目包括，但不限於下列各項：

指定建築物之複查。

照片裝訂。

計畫及報告製作。

計價

本項工作除另有規定外，依詳細表【工程施工前鄰近建築物現況調查】，以[一式] 【戶】計價。

若契約內無「工程施工前鄰近建築物現況調查」之項目時，則其費用已包括於契約總價內。

〈本章結束〉