## ㄧ式計算
項次 | 項目及說明 | 單位 | 計算式 | 原契約 | 備註 | 推進管線 | 工作井 | 推進人孔 | 明挖管線(道路) | 明挖管線(側溝) | 明挖管線(後巷) | 明挖人孔 | 明挖陰井(道路) | 明挖陰井(側後巷) | 明挖清除孔 (道路) | 明挖清除孔 (側後巷) | 用戶接管 | 接管戶數 | 接管棟數 | 5cmAC | 15cmAC | 明挖管線(銜接人孔) | 前置、試挖工期 | 工項 | 主體工程施工工期(日曆天) | 復原工期(日曆天) | 計算工期(日曆天)
|  |  |  | 數量 |  | 2600 | 50 | 50 | 7500 | 100 | 4500 | 15 | 350 | 100 | 0 | 300 | 2000 | 1900 | 1300 | 45000 | 2000 | 47 | 145 | 推進 | 553 | 50 | 780
九 | 雜項工程 | [22 empty] | 明挖後巷 | 1564
2 | 污水管線施工，管線檢視，小管徑管道閉路電視檢視 | M | =(管徑≦1200mm)推進管線總長(2600m)+巷道連接管總長30%(3630m) | 6230 | [19 empty] | 附屬工程 | 180
3 | 管線檢視，大管徑管內檢視及測量 | M | =(管徑>1200mm)推進管線總長 | 1
4 | 施工說明及宣傳 | 式 | =1([接管棟數]/[20棟/場]*[3人/場]/*[2500*0.5元/人]，上限為工程費之0.2%) | 1 | 244000 | [19 empty] | 依各工項施作效率估算工作天後,再乘1.7倍換算日曆天,工班數量及施工順序依各工程調整
5 | 施工照相及攝(錄)影 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算 | [19 empty] | 依各工項施作效率估算工作天後,再乘1.7倍換算日曆天,工班數量及施工順序依各工程調整
6 | 資料送審，道路挖掘申請資料處理費用 | 次 | =26(780天[施工工期(日曆天)]/30=26月) | 26 | [20 empty] | 依各工項施作效率估算工作天後,再乘1.7倍換算日曆天,工班數量及施工順序依各工程調整
7 | 資料送審，施工全程攝影上傳作業 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
8 | 施工臨時設施及管制 | 式 | =1(780天[施工工期(日曆天)]/30=26月)*30000元/月 | 1 | 780000
9 | 材料堆置場 | 月 | =26(780天[施工工期(日曆天)]/30=26月) | 26 | 請依地區考量調整
10 | 產品，工程告示牌及工地標誌，移動式工程告示牌 | 面 | =[工作面數量(個)]*{2面/個}
11 | 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長300x寬170cm | 座 | =未達巨額工程金額，1標1面
12 | 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長500x寬320cm | 座 | =達巨額工程金額，1標1面
13 | 交通維持 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
14 | 施工測量 | 式 | =1(2600m*50元/m[推進管線]+12100m*30元/m[明挖管線])+30000簽證費 | 1 | 523000
15 | 竣工文件(含提供數位化圖檔及屬性資料草稿) | 式 | =1(2600m*25元/m[推進管線]+12100m*15元/m[明挖管線])+30000簽證費 | 1 | 277000
16 | 地下調查，鑽探取樣(申請變更施工地質條件者) | M | =1(預備單價) | 1
17 | 地下調查，試驗室試驗，篩分析，(申請變更施工地質條件者) | 處 | =1(預備單價) | 1
18 | 地下調查，管線，工作井 | 處 | =1(預備單價) | 1 | 參考單價22500元/處
19 | 地下調查，管線 | M3 | 依試挖體積編列，試挖10處*6m3/處*0.65[調整係數var.] | 39 | 可將上述項目併入，整合成一項
20 | 工地拆除 | 式 | =50處[工作井]*1處/10處[遭遇地面上、下構造物機率var.]*5000元/處+4500m[明挖管線(後巷)]*10m/100m[遭遇增建物地面下構造物機率var.]*2200元/m)(機率可隨標案性質調整比例) | 1 | 1038000
21 | 地上地下障礙排除 | 式 | =1(2600m*1次/750m*50000元/次[推進管線]+12100m*1次/500m*5000元/次[明挖管線])(機率可隨標案性質調整比例) | 1 | 294000
22 | 公共管線系統之保護，含吊裝 | 式 | =1(50處*2500元/處[工作井]+12100m*5元/m[明挖管線]) | 1 | 186000
23 | 建築物及構造物之保護 | 式 | =1(50處*2500元/處[工作井]+12100m*5元/m[明挖管線]) | 1 | 186000
24 | 建築物及構造物之保護，儀器監測 | 式 | =1(50處工作井裝設監測系統{4個/處沉陷觀測釘}+{2個/處傾斜儀}) | 1 | 詳后單價分析計算
25 | 工程施工前鄰近建築物現況調查 | 戶 | =50處[工作井]*4棟/處*5戶/棟[可依鄰近建築物之樓層調整var.] | 1000 | 單價請依"現況鑑定參考單價"斟酌調整
26 | 污水下水道用戶接管工程埋設施工，建築物排水調查 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
27 | 污水下水道用戶接管工程埋設施工，建物試水作業及資料製作費 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
28 | 污水下水道用戶接管工程埋設施工，建築物排水調查，甲方指定區域 | 棟 | =1(預備單價)，依甲方指定施作，於非工程範圍內施作時適用，含試水作業及資料製作費 | 1
29 | 污水下水道用戶接管工程埋設施工，PC復舊 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
30 | 人工拆除，建築物拆除，含裝車未含運費 | M2 | =1900戶[接管戶數]*(1.5*(3.5+3))*5% | 926
31 | 土方工作，土石方運費，0≦運距<15km | M3 | [剩餘土方至材料堆置場或暫存場]
十 | 環保安衛費
1 | 環境保護 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
2 | 職業安全衛生，措施費 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
3 | 職業安全衛生，管理費 | 式 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
十一 | 施工品質管理費
1 | 品質管理費 | 月 | =1 | 1 | 詳后單價分析計算
2 | 材料試驗及工程檢驗 | 式 | =1(推進施工管線 m*10000元/200m[推進管線]+巷道連接管 m*10000元/1000m[明挖管線]+10785元/組+(人孔+陰井(道路)*10%+清除孔(道路)*10%-4)*1800元/處[人手孔高低差])*1[折減係數] | 1 | 435000
|  |  | 11075元/KM+(瀝青混凝土路面，厚5cm/3.5-1000)*1925元/200m[AC平整度]+("&"瀝青混凝土路面，厚5cm"&" m2*(4585+1705*3)元/3000m2+"&"瀝青混凝土路面，厚5cm"&" m2*16020元/10000m2+"&"瀝青混凝土路面，厚10cm"&" m2*(1705*3)元/3000m2[AC材料]*1.2[折減係數]"+max("&"瀝青混凝土路面，厚5cm"&" m2/12000m2,2)*(6745+6300)元[標線材料]*1.2[折減係數]" |  | 395000
|  |  | +(人孔*1%(750框蓋)+明挖人孔*1%(600框蓋)+道路端陰井*1%+道路端清除孔*1%)*8000元*1[折減係數](若有公路總局路權路段框蓋需全驗,另外計算) |  | 48000
|  |  | 上述瀝青混合物類試驗項目單價依"108年高雄市政府工務局工程材料試驗收費基準表"為基準 |  | 878000
十二 | 施工廠商利潤 | 式 | (約壹一～九項之6%) (若仍流標，可再依「公共污水下道管線設計手冊」所載區間4~8%檢討。)
十三 | 施工廠商管理費 | 月 | (約壹一～九項之4%) (若仍流標，可再依「公共污水下道管線設計手冊」所載區間3~5%檢討。)
十四 | 交通指揮人員(受訓合格，檢據核銷，單價不得因決標價所作之比例調整而變動) | 時 | 義交時數＝各組工作面(管線工程及用戶接管之前巷施工以2組工作面為限)×[各工作面工期]×交維時數(4小時)×2人×調整係數
|  |  | 推進工程(4組)：2工作面*200天[各工作面工期]*4小時/天*2人/工作面*250元/人時*[2*1.5](調整係數) | 9600 | [各工作面工期]請依標案特性調整
|  |  | 前巷用戶工程(6組)：2工作面*150天[各工作面工期]*4小時/天*2人/工作面*250元/人時*[3*1.5](調整係數) | 10800
|  |  | 上述計算方式依"內政部國土管理署民國113年2月2日國署水建字第1131016163號函"為基準 | 20400

## 一式單價分析內數量計算式
壹.九.4 | 工作項目：施工照相及攝(錄)影 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0132100004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 電腦設備，5年折舊 | 月 | =[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 攝影機具，5年折舊 | 月 | 同上 | 20
| 光碟片 | 月 | 同上 | 20
| 燒錄機，5年折舊 | 月 | 同上 | 20
| 事務人員不細分 | 月 | 同上 | 20
| 資料送審，各式計畫書 | 式 | 1 | 1
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.6 | 工作項目：資料送審，施工全程攝影上傳作業 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：01330G0004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，戶外型雲端管理型攝(錄)影機，(4G行動 | 月 | =[施工工期(日曆天)]/30 | 20
門號，即時攝影無線傳輸)，輕便式移動錄影警
示架(Router-R20*1，蓄電池NP1270(7000mAH)*
2)
| 資料送審，施工通報APP上傳作業 | 月 | 同上 | 20
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.12 | 工作項目：交通維持 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0155600004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，活動型拒馬，一般型，折舊 | 座 | =[工作面數量(個)]*{8座/個} | 16
| 產品，施工警告燈號，閃光輔助警示燈，折舊 | 個 | =[工作面數量(個)]*{30個/個} | 120
| 產品，施工標誌，折舊 | 座 | =[工作面數量(個)]*{8座/個} | 32
| 產品，交通錐，高70cm，頂部加裝反光導標， | 個 | =[工作面數量(個)]*{30個/個} | 120
折舊
| 產品，分隔桿，折舊 | 支 | =[工作面數量(個)]*{30支/個} | 120
| 產品，臨時指揮設施，紅色電指揮棒，折舊 | 支 | =[工作面數量(個)]*{2支/個} | 8
| 產品，臨時指揮設施，電動旗手，折舊 | 組 | =[工作面數量(個)]*{2組/個} | 8
| 產品，紐澤西護欄，塑膠活動式(塑膠)，折舊 | 塊 | =[工作面數量(個)]*{10塊/個} | 30
| 產品，施工圍籬，移動式，含臨時照明 | M | =[推進工作面數量(個)]*{20M/個} | 60
| 交通維持計畫書 | 份 |  | 1
| 開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為 | 塊 | =[前巷明挖工作面數量(個)]*{30塊/個} | 90
舖面用
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.23 | 工作項目：建築物及構造物之保護，儀器監測 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0225304004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，監測儀器，沉陷觀測釘，安裝含監測 | 個 | =[工作井數量(處)]*{4個沉陷觀測釘/處} | 400
| 產品，監測儀器，傾斜儀，安裝含監測 | 個 | =[工作井數量(處)]*{2個傾斜儀/處} | 200
| 資料送審，各式施工計算書 | 式 | 1 | 1
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.25 | 工作項目：污水下水道用戶接管工程埋設施工，建築物排水調查 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：025340000404
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 普通工 | 工 | =[接管棟數]/20*2 | 65 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 機具不分類，使用費 | 時 | =[接管棟數]/100*2 | 13 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.26 | 工作項目：污水下水道用戶接管工程埋設施工，建物試水作業及資料製作費 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：025340000D04
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 普通工 | 工 | =[接管棟數]/10*2 | 130 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 機具不分類，使用費 | 時 | =[接管棟數]/50*2 | 26 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.九.28 | 工作項目：污水下水道用戶接管工程埋設施工，PC復舊 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：025340000J04
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 混凝土表面處理，磨飾面處理 | 處 | =[用戶接管處數]/50 | 200 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 其他技術工 | 工 | =[用戶接管處數]/100 | 5 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 普通工 | 工 | =[用戶接管處數]/100 | 5 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 機具不分類，使用費 | 時 | =[用戶接管處數]/200 | 3 |  |  |  | 可隨標案性質調整比例
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.十.1 | 工作項目：環境保護 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0157200004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 環境保護，空氣污染防制 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20 | 1000
| 環境保護，振動噪音防制 | 月 | 同上 | 20 | 3000
| 環境保護，工區臨近道路維護清理 | 月 | 同上 | 20 | 5000
| 環境保護，施工便道灑水 | 月 | 同上 | 20 | 5000
| 環境保護，施工中灌排水路維持 | 月 | 同上 | 20 | 5000
| 水溝清疏 | 式 | 1 | 1 | 50000
| 零星工料 | 式 | 1 | 1 | 8600
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.十.2 | 工作項目：職業安全衛生，措施費 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0157400004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，職業安全衛生，一般器材，安全告示牌 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1面/個} | 4
| 產品，職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1面/個} | 4
| 產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器 | 支 | =[工作面數量(個)]*{1支/個} | 4
| 產品，職業安全衛生，一般器材，手電筒 | 支 | =[工作面數量(個)]*{1支/個} | 4
| 產品，職業安全衛生，一般器材，檢電計（三 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
用電錶）
| 產品，職業安全衛生，一般器材，氧濃度計及 | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
氧濃度警報器
| 產品，職業安全衛生，一般器材，可燃氣體測 | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
定器
| 產品，職業安全衛生，一般器材，有害氣體測 | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
定器
| 產品，職業安全衛生，一般器材，帽用安全燈 | 個 | =[工作面數量(個)]*{10個/個} | 40
（礦坑用）
| 產品，職業安全衛生，一般器材，生命偵測器( | 個 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
儀)
| 產品，職業安全衛生，一般器材，通訊器材 | 組 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
| 產品，職業安全衛生，保護器材，安全帽，工 | 頂 | =[工作面數量(個)]*{10頂/個} | 40
地用
| 產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，防毒 | 具 | =[工作面數量(個)]*{2具/個} | 8
面具
| 產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，活性 | 付 | =[工作面數量(個)]*{10付/個} | 40
碳口罩
| 產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵 | 具 | =[工作面數量(個)]*{10具/個} | 40
面罩
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  |  | 0
材料： 雜項：
壹.十.2 | 工作項目：職業安全衛生，措施費 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0157400004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，空氣 | 套 | =[工作面數量(個)]*{2套/個} | 8
呼吸器
| 產品，職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
面罩
| 產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
鏡，安全護目鏡
| 產品，職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
鏡，電焊護目鏡
| 產品，職業安全衛生，保護器材，耳部，耳塞 | 付 | =[工作面數量(個)]*{10付/個} | 40
| 產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作 | 雙 | =[工作面數量(個)]*{10雙/個} | 40
手套
| 產品，職業安全衛生，保護器材，手部，手袖 | 雙 | =[工作面數量(個)]*{1雙/個} | 4
，電焊防火用
| 產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全 | 雙 | =[工作面數量(個)]*{10雙/個} | 40
鞋
| 產品，職業安全衛生，保護器材，足部，雨鞋 | 雙 | =[工作面數量(個)]*{10雙/個} | 40
| 產品，職業安全衛生，保護器材，身體，電焊 | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
皮上衣
| 產品，職業安全衛生，保護器材，身體，雨衣 | 套 | =[工作面數量(個)]*{10套/個} | 40
褲
| 產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光 | 套 | =[工作面數量(個)]*{10套/個} | 40
背心
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
安全帶，背負式安全帶
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | 套 | =[工作面數量(個)]*{3套/個} | 12
安全帶，腰帶式安全帶
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | 套 | =[工作面數量(個)]*{1套/個} | 4
防墜器
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  |  | 0
材料： 雜項：
壹.十.2 | 工作項目：職業安全衛生，措施費 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：0157400004
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | M2 | =[工作面數量(個)]*{30M2/個} | 120
安全網
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | M |  | 60 | 10 | 600 | M0157429801,#(
| 安全索 | [5 empty] | 1年折舊)
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | 組 | =[工作面數量(個)]*{1組/個} | 4 | 6000 | 24000 | M0157429a08,#(
| 開挖邊緣及開口欄杆 | [5 empty] | 3年折舊)
| 產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業， | 組 | =[工作面數量(個)]*{1組/個} | 4 | 6000 | 24000 | M0157429b08,#(
| 三腳架 | [5 empty] | 3年折舊)
| 產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
護設備，急救箱
| 產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
護設備，氧氣瓶
| 產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救 | 個 | =[工作面數量(個)]*{1個/個} | 4
護設備，急救用擔架
| 產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止， | 個 | =[工作面數量(個)]*{4個/個} | 16
漏電無熔線斷路器
| 產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止， | 組 | =[工作面數量(個)]*{1組/個} | 4
固定性臨時電源箱
| 產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止， | 組 | =[工作面數量(個)]*{1組/個} | 4
電焊機自動防止電擊裝置
| 產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止， | 處 | =[工作面數量(個)]*{2處/個} | 8
接地線
| 施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目 | 式 |  |  |  |  | (約為可量化部份之
10%，依規定應辦理
未量化設施及事項)
|  |  | 每 式 單價計 |  |  | 0
壹.十.3 | 工作項目：職業安全衛生，管理費 |  | 單位：式 |  |  | 計價代碼：01574000040
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 職業安全衛生，教育訓練，新僱勞工 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 職業安全衛生，教育訓練，職業災害急救人員 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 職業安全衛生，教育訓練，特殊作業人員 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 職業安全衛生，教育訓練，一般作業人員 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 職業安全衛生，教育訓練，主管人員(含缺氧作 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
業主管)
| 職業安全衛生，教育訓練，危險性之機械、設 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
備操作人員
| 職業安全衛生，教育訓練，職業安全衛生管理 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
員
| 職業安全衛生，宣導 | 月 | '=[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 職業安全衛生，施工規劃階段風險評估 | 次 | 至少1 | 1
| 職業安全衛生，緊急應變演習 | 次 | 至少1 | 1
| 職業安全衛生，計畫書製作費 | 次 | 至少1 | 1
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計
壹.十一.1 | 工作項目：品質管理費 |  | 單位：月 |  |  | 計價代碼：01450B000X
| 工料名稱 | 單位 | 數量計算式 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 品管人員 | 月 | =[施工工期(日曆天)]/30 | 20
| 行政管理費 | 月 | 同上 | 20
| 零星工料 | 式 | 1 | 1
| 合計 | 式 | 1 | 1
每 式 單價計

## 底渣用量
CLSM單位重 | 1890 | kgf/m3
CLSM之底渣用量比例 | 5 | %
產品，控制性低強度回填材料，再生粒料 | 11696.16 | m3
工程底渣用量 | 1105 | 噸

## 現況鑑定參考單價
項 | 單位級距 | 每單位鑑定費若為： | 單位級距 |  | 每單位鑑定費 | 最低 | 480 | P=鑑定費用
次 | 戶(平方公尺) | 元/戶(元/100平方公尺) | (戶) |  | (元/戶) | (元) | (戶) | (元)
1 | 達一戶~二十戶 | 8,000元以上，每案不得低於25,000元 | 1 | 20 | 8000 | 25000 |  | 160000
100~2000(平方公尺)
2 | 達二十一戶~三十戶 | 7,200元以上 | 21 | 30 | 7200 |  |  | 72000
2001~3000(平方公尺)
3 | 達三十一戶~五十戶 | 6,400元以上 | 31 | 50 | 6400 |  |  | 128000
3001~5000(平方公尺)
4 | 達五十一戶~一百戶 | 5,600元以上 | 51 | 100 | 5600 |  |  | 280000
5001~10000(平方公尺)
5 | 達101戶~200戶 | 4,800元以上 | 101 | 200 | 4800 |  |  | 480000
10001~20000(平方公尺)
6 | 達201戶~500戶 | 4,200元以上 | 201 | 500 | 4200 |  |  | 1176000
20001~50000(平方公尺)
7 | 達501戶~800戶 | 3,600元以上 | 501 | 800 | 3600 |  |  | 0
50001~80000(平方公尺)
8 | 達801戶~1000戶 | 3,000元以上 | 801 | 1000 | 3000 |  |  | 0
80001~100000(平方公尺)
9 | 達1001戶以上 | 2,800元以上 | 1001 | 1000000 | 2800 |  |  | 0
100001(平方公尺以上)
[7 empty] | 合計 | 2296000
[7 empty] | 平均 | 4783.3333